## GERAL
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 134053.675
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 47849.6501
3 | INFRA-ESTRUTURA | 4305.2
4 | ALVENARIA / DIVISÓRIA | 10761.9
5 | REVESTIMENTOS | 31162.296
6 | ESQUADRIAS | 8376.8174
7 | VIDROS | 1419.33
8 | PINTURA | 47955.3637
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 59.0625
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 129578.4062
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 112559.1375
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 98627.5233
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 945.7
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 28052.3375
TOTAL GERAL |  | 655706.3993
SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## 1-GERENCIAMENTO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1- GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO |  | 134053.675 |  |  |  | CODÍGOS
1.1 | Engenheiro Civil de obra com jornada de trabalho 04 horas/dia | mês | 8 | 8928.1 | 71424.8 | Sinapi - 93565
1.2 | Encarregado Geral de Obras com jornada integral de trabalho | mês | 8 | 7511.5 | 60092 | Sinapi - 93572
1.3 | Engenheiro Mecânico, responsável Técnico pela execução do projeto de Climatização e Exaustão, com ART, incluindo deslocamento. | h | 25 | 101.475 | 2536.875 | Sinapi - 90777

## 2-SERVIÇOS PRELIMINARES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS |  | 47849.6501 |  |  |  | CODÍGOS
2.1 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de conteiner metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Escritório, incluso transporte, carga e descarga. | mês | 8 | 992.9875 | 7943.9 | Setop - IIO-CON-015
2.2 | Construção e manutenção de canteiro de obras, com aluguel de conteiner metálico com dimensões de 2,20x6,20x2,50m (LxCxH), com janela e chapa simples, modelo Sanitário/Vestiário (4 vasos, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros), incluso transporte, carga e descarga. | mês | 8 | 1129.575 | 9036.6 | Setop - IIO-CON-025
2.3 | Barracão de obra para Refeitório, Almoxarifado e Ferramentaria, piso em madeira de 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas, esquadrias com todas as ferragens e pintura em duas demãos de caiação branca. | unid. | 1 | 15540.25 | 15540.25 | Setop - IIO-BAR-015 + IIO-BAR-040
2.4 | Instalação de placas de Obras | m² | 6 | 397.4625 | 2384.775 | Sinapi - 74209/001
2.5 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | cj | 1 | 4061.3606 | 4061.3606 | COMPOSIÇÃO 01
2.6 | Tapume h=2,20m em chapa de compensado resinado de 12mm x 2,20m incluindo estrutura em peças de madeira de lei 8x8cm, acabamento superior com duas réguas laterais de madeira de 7cm de largura x 1,5cm de espessura e uma régua superior de 17cm x 1,5cm de espessura em todo perímetro e um portão de 4,00m de largura, com todas as ferragens e com pintura em duas demãos de caiação branca. | m | 20 | 203.425 | 4068.5 | Setop - IIO-TAP-010
2.7 | Remoção de quadro elétrico | unid. | 1 | 103.4125 | 103.4125 | Setop - DEM-PAD-005
2.8 | Demolição de revestimento cerâmico | m² | 9 | 15.5625 | 140.0625 | Setop - DEM-REV-010
2.9 | Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | m³ | 14.1 | 42.5625 | 600.1313 | Sinapi - 72215
2.10 | Remoção de Esquadrias Drywall | m² | 7.56 | 19.4625 | 147.1365 | Setop - DEM-DIV-010
2.11 | Demolição e retirada de gesso acartonado | m² | 75.18 | 28.35 | 2131.353 | Sinapi - 72178
2.12 | Demolição de piso de concreto com uso de ponteiro | m³ | 6.7 | 252.5625 | 1692.1688 | Sinapi - 73616
COMPOSIÇÃO 01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
2.5.1 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | % | 0.005 | 649817.6892 | 3249.0884 | Setop - MOB-DES-020

## 3-INFRA-ESTRUTURA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
3- INFRA-ESTRUTURA |  | 4305.2 |  |  |  | CODÍGOS
3.1 | Concreto estrutural virado em obra fck >= 15mpa, brita 1 com lançamento, para base das condensadoras de ar condicionado e piso do subsolo. | m³ | 8 | 538.15 | 4305.2 | Sinapi - 74157/004 + Setop - FUN-CON-085

## 4-ALVENARIA DIVISÓRIA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
4- ALVENARIA / DIVISÓRIA |  | 10761.9 |  |  |  | CODÍGOS
4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm -1/2 vez, a revestir. | m² | 2.1 | 55.5875 | 116.7338 | Setop - ALV-TIJ-030
4.2 | Paredes em chapas de gesso acartonado com espessura de 12,5mm (1200x3600mm), chapa 1ST + 1ST (divisão entre áreas secas de uma mesma unidade) sendo estruturadas com montantes compostos por perfis de aço galvanizado, g70 e m70, fixação com kit de fixação finca-pino, buchas, parafusos e cola (ref.Knauf) | m² | 108 | 90.75 | 9801 | Sinapi - 96358
4.3 | Verga em concreto Fck=20 Mpa, aço CA-60, incluso formas. | m | 2.7 | 55.3625 | 149.4787 | Sinapi - 93186
4.4 | Furo em Drywall, 50x50cm, com acabamento de espala, para troca de Ar do ambiente. | unid. | 15 | 46.3125 | 694.6875 | Sinapi - 90438

## 5-REVESTIMENTOS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5- REVESTIMENTOS |  | 31162.296 |  |  |  | CODÍGOS
5.1 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, para circulação interna do arquivo. | m² | 54.9 | 43.0125 | 2361.3862 | Sinapi - 90407
5.2 | Lastro em concreto traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual | m³ | 6.7 | 376.0625 | 2519.6188 | Sinapi - 94974
5.3 | Azulejos (20x20cm), na cor branca, variação de tonalidade V1 (Ref. Portinari – Coleção Basics – White Basic Lux ou equivalente e similar), assentado sobre argamassa aditivada ACII, com massa de rejunte (Ref. Weber. color flexível na cor cinza platina ou equivalente e similar), espaçamento de 3mm, assentamento apenas na parede da bancada até altura de 1,60m. | m² | 3.52 | 57.7625 | 203.324 | Sinapi - 93392
5.4 | Regularização de superfície de concreto aparente, com aplicação de Graute Cimentício de alta resistência composto por cimento, areia de quartzo e aditivos (Ref. SikaGrout ou equivalente e similar), para escada interna arquivo. (Caracol) | m² | 23 | 10.9 | 250.7 | Sinapi - 40780
5.5 | Piso Laminado Vinílico Semi-Flexível,em Placas 30x30cm, espessura de 2mm, na cor Silver. Ref. Paviflex, Cod.912, Coleção Chroma Concept. Fornecimento e instalação, incluso recomposição de peças danificadas existentes. | m² | 107 | 89.95 | 9624.65 | Sinapi - 72185
5.6 | Placa de sinalização tátil Direcional em PVC 25x25cm, espessura 2mm, cor Azul, fixadas no piso através de adesivo de contato industrial compatível, referência Andaluz (ou equivalente e similar). | m² | 7.19 | 163.3375 | 1174.3966 | Setop - PIS-TAT-005
5.7 | Placa de sinalização tátil Alerta em PVC 25x25cm, espessura 2mm, cor Azul, fixadas no piso através de adesivo de contato industrial compatível, referência Andaluz (ou equivalente e similar). | m² | 5.07 | 163.3375 | 828.1211 | Setop - PIS-TAT-015
5.8 | Piso Emborrachado de Superfície Pastilhada, 500x320x25mm, espessura 4,5mm, Fixado com Adesivo, cor Cinza. Ref. Gd15-Linha Gomaplac, Plurigoma. Fornecimento e instalação. | m² | 29 | 60.0375 | 1741.0875 | Setop - PIS-BOR-005
5.9 | Rodapé executado em madeira Angelim Pedra ripada com borda arredondada, altura 7,0cm e espessura 15mm | m | 556 | 16.8375 | 9361.65 | Sinapi - 73886/001
5.10 | Forro removível composto por placas de PVC modular 62,5x125cm, espessura 10mm, cor branco, instalado sobre sistema compatível a modulação das placas em perfis “T” de alumínio anodizado natural, (Ref. Linha Magiore – Vipal ou equivalente e similar), previamente nivelados, fixados com tirantes arames rígidos, de espessura 10mm em aço galvanizado nas laterais. | m² | 6.29 | 79.25 | 498.4825 | Sinapi - 96115
5.11 | Rodapé em granito cinza andorinha acabamento polido, e=15mm, h= 10 cm (material existente que será reaproveitado), assentado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III, (Ref. Weber.color Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente e similar). | m | 41 | 8.3963 | 344.2483 | Composição 02
5.12 | Granito cinza andorinha espessura 2 cm, largura 7 cm. Com 03 frisos antiderrapante. Fornecimento e instalação. | m | 8.4 | 260.35 | 2186.94 | Setop - SOL-GRA-005
5.13 | Soleira em granito cinza andorinha espessura 2cm, para porta P3. | m | 0.26 | 260.35 | 67.691 | Setop - SOL-GRA-005
COMPOSIÇÃO 02
Sinapi - 84167
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
5.11.1 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual | m³ | 0.002 | 405.52 | 0.81104 | Sinapi - 87373
5.11.2 | Marmorista | H | 0.1 | 18.2 | 1.82 | Sinapi - 88274
5.11.3 | Servente | H | 0.3 | 13.62 | 4.086 | Sinapi - 88316
TOTAL |  |  |  | 6.717

## 6-ESQUADRIAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6- ESQUADRIAS |  | 8376.8174 |  |  |  | CODÍGOS
6.1 | P-1. Porta comum com visor tipo folha em prancheta lisa de madeira Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, dimensão 90x210cm, dotada de visor em vidro comum incolor, espessura 4,0mm, dimensões 20x90cm, instalado a 90cm do piso, e fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 40mm com espelhos redondos da maçaneta e a base de chaves independes em aço inoxidável, com 03 dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira Angelim Pedra com largura compatível a das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com largura de 7,0cm. | unid | 1 | 498.7 | 498.7 | Sinapi - 90823 + 90830
6.2 | P-1D. Porta comum com visor tipo folha em prancheta lisa de madeira Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, dimensão 90x210cm, dotada de visor em vidro comum incolor, espessura 4,0mm, dimensões 20x90cm, instalado a 90cm do piso, e fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 40mm com espelhos redondos da maçaneta e a base de chaves independes em aço inoxidável, com 03 dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira Angelim Pedra com largura compatível a das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com largura de 7,0cm. | unid | 5 | 498.7 | 2493.5 | Sinapi - 90823 + 90830
6.3 | P-2D. Porta comum com visor tipo folha em prancheta lisa de madeira Angelim Pedra, espessura 35mm, semi-sólida com instalação no seu interior de sarrafos de madeira longitudinais que garantam maior resistência estrutural, dimensão 100x210cm, dotada de visor em vidro comum incolor, espessura 4,0mm, dimensões 20x90cm, instalado a 90cm do piso, e fechadura de rosetas externas em Zamac, caixa de 40mm com espelhos redondos da maçaneta e a base de chaves independes em aço inoxidável, com 03 dobradiças em latão cromado 3x 3’’ ½’ em batente de madeira Angelim Pedra com largura compatível a das paredes acabadas, e alisares de mesmo material com largura de 7,0cm. | unid | 1 | 853.6375 | 853.6375 | Sinapi - 73910/008 + 90830
6.4 | J-2. Esquadria em perfil alumínio anodizado natural, máximo ar, com estrutura compatível, seguindo modulação do projeto, fecho tipo fecho com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, de seção de 3/8”, e 37cm de comprimento, com articulações metálicas e guarnições para vidro 4mm. | m² | 2.88 | 493.4 | 1420.992 | Setop - SER-JAN-025
6.5 | Revisão das esquadrias antigas, incluso lubrificação, fornecimento, instalação e substituição de vidros, borrachas e fechos, conforme projeto. | m² | 30.2 | 88.8532 | 2683.3681 | COMPOSIÇÃO 03
6.6 | Retirada das esquadrias J8, J12, P3D e P5 | m² | 11.72 | 17.025 | 199.533 | Sinapi - 85334
6.7 | Recolocação de esquadria P3D, considerando reaproveitamento do material. | unid | 1 | 89.425 | 89.425 | Sinapi - 72144
6.8 | Limpeza e remoção de tinta das esquadrias e vidros. | m² | 10.62 | 12.9625 | 137.6617 | Sinapi - 73948/008
COMPOSIÇÃO 03
REVISÃO DAS ESQUADRIAS ANTIGAS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
6.5.1 | Perfil de aluminio anodizado - peso esp 2600kg/m³ | kg | 2.34 | 26.19 | 61.2846 | Sinapi - 00034360
6.5.2 | Serralheiro | H | 0.3 | 18.21 | 5.463 | Sinapi - 88315
6.5.3 | Servente | H | 0.3 | 14.45 | 4.335 | Sinapi - 88251
TOTAL |  |  |  | 71.0826

## 7-VIDROS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7- VIDROS |  | 1419.33 |  |  |  | CODÍGOS
7.1 | Fornecimento e instalação de Vidro comum incolor espessura 4mm | m² | 13.6 | 104.3625 | 1419.33 | Sinapi - 72117

## 8-PINTURA
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8- PINTURA |  | 47955.3637 |  |  |  | CODÍGOS
8.1 | Emassamento de paredes e tetos internas com 2 demãos de massa acrílica (ref suvinil ou similar e equivalente) com lixamento gradual. | m² | 72 | 24.0375 | 1730.7 | Sinapi - 88496
8.2 | Pintura acrílica fosca na cor “Branco Neve” (Ref. Coral ou equivalente e similar) sobre fundo de preparação (Ref. Coral – Fundo Preparador de Paredes Base Água ou equivalente e similar). | m² | 1159.1 | 13.375 | 15502.9625 | Sinapi - 88488
8.3 | Pintura tinta acrílica semibrilho, incluindo fundo selador, em paredes (alvenarias e acartonados), 2 demãos, cor branco Gelo - ref coral ou similar e equivalente | m² | 2392 | 11.65 | 27866.8 | Sinapi - 88489
8.4 | Pintura em tinta acrílica acabamento fosco na cor Concreto (Ref. Coral ou equivalente e similar), duas demãos. | m² | 23 | 14.675 | 337.525 | Sinapi - 74245/001
8.5 | Pintura com tinta esmalte sintético na cor Platina, 2 demãos, para esquadrias, incluso uma demão de fundo nivelador branco. | m² | 17.43 | 25.0375 | 436.4036 | Sinapi - 74065/003
8.6 | Pintura com tinta esmalte sintético na cor Vinho Chassis, 2 demãos, para marco e alisares, incluso uma demão de fundo nivelador branco. | m² | 10.39 | 25.0375 | 260.1396 | Sinapi - 74065/003
8.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, duas demãos, na cor Vinho Chassis – referência Suvinil, para rodapé de madeira, incluso uma demão de fundo nivelador branco. | m² | 38.92 | 25.0375 | 974.4595 | Sinapi - 74065/003
8.8 | Pintura com tinta esmalte sintético alto brilho, na cor “cinza grafite” (Ref. Coral ou equivalente e similar), sobre fundo anti corrosivo sintético (Ref. Coral Fundo para Galvanizado Branco ou equivalente e similar), para Corrimão e Guarda-Corpo. | m² | 20.37 | 41.55 | 846.3735 | Sinapi - 95468

## 9-IMPERMEABILIZAÇÃO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
9 - IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 59.0625 |  |  |  | CODÍGOS
9.1 | Aplicação de revestimento impermeabilizante, semiflexível, bicomponente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros impermeabilizantes. Aderência e resistência mecânica de 60 m.c.a. Ref.: Viaplus 1000 / Top da Viapol ou similar, para impermeabilização do reservatório destinado a instalação do flange, conforme projeto SPCI. | m² | 1 | 59.0625 | 59.0625 | Cotação

## 10-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 129578.4062
10.1 | CLIMATIZAÇÃO | 108006.8125 |  |  |  | CODÍGOS
10.1.1 | Fornecimento, montagem e instalação de eletrocalha 100x50mm, com tampa para passagem das redes frigorígenas e tubo de dreno das unidades evaporadoras, incluso conexões e todos os elementos de fixação, conforme projeto. | m | 116 | 71.8 | 8328.8 | Setop - ELE-CAL-045
10.1.2 | Split 7000btu/h - Modelo Evaporadora VI07R - Modelo Condensadora VE07R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) A - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid | 5 | 1416.925 | 7084.625 | COMPOSIÇÃO 04
10.1.3 | Split 9000btu/h - Modelo Evaporadora VE09R - Modelo Condensadora VI09R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) A - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid | 2 | 1731.925 | 3463.85 | COMPOSIÇÃO 05
10.1.4 | Split 12000btu/h - Modelo Evaporadora CBP12BBBNA - Modelo Condensadora CBQ12BBBNA – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) A - Marca CONSUL ou similar. | unid | 1 | 1969.425 | 1969.425 | COMPOSIÇÃO 06
10.1.5 | Split 18000btu/h - Modelo Evaporadora TI18R - Modelo Condensadora TE18R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) B - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid | 5 | 2981.925 | 14909.625 | COMPOSIÇÃO 07
10.1.6 | Split 24000btu/h - Modelo Evaporadora TI24R - Modelo Condensadora TE24R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) C - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid | 1 | 3981.925 | 3981.925 | COMPOSIÇÃO 08
10.1.7 | Split 30000btu/h - Modelo Evaporadora TI30R - Modelo Condensadora TE30R – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) A - Marca ELECTROLUX ou similar. | unid | 3 | 5731.925 | 17195.775 | COMPOSIÇÃO 09
10.1.8 | Split 36000btu/h - Modelo Evaporadora 42XQL36C5 - Modelo Condensadora 38CQL036515MC – Alimentação 220V - Ciclo Quente-Frio - Gás Refrigerante R-410A - Classificação Energética (INMETRO) C - Marca CARRIER ou similar. | unid | 1 | 7356.925 | 7356.925 | COMPOSIÇÃO 10
10.1.9 | Isolamento Rede Frigorígena - Tubo de cobre Líquido e Sucção de bitolas (3/8” e 5/8” ou indicadas em projeto) com parede de 1/32” – espuma elastomérica de proteção de 19mm de espessura condutividade térmica de 0,037 W/m. Ref. Armaflex ou similar, incluso Gás Refrigerante 410A a base de hidrofluorcarbono (HFC), Cabo PP com duas capas de PVC uma por dentro da outra para controle e comando, Cinta de Pressão e Fita Silver Type, conforme projeto. | m | 407 | 105.3625 | 42882.5375 | COMPOSIÇÃO 11
10.1.10 | Tubo Soldável para dreno das unidades evaporadoras em PVC Ø20mm, incluso conexões. Ref. Tigre ou similar. | m | 123 | 6.775 | 833.325 | Sinapi - 89401
10.2 | EXAUSTÃO | 2301.7625
10.2.1 | Equipamento de fluxo contínuo para ventilação mecânica – vazão maior ou igual a 280 m³/h com acionamento por botoeira - Ref. Ventokit 280 ou similar. | unid | 2 | 698.6375 | 1397.275 | COMPOSIÇÃO 12
10.2.2 | Tubo flexível com veneziana auto fechante com aletas móveis que impedem o retorno do ar e a entrada de insetos no interior do ambiente, com adaptador para tubos de exaustão. Ref. WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA ou similar. | unid | 2 | 106.325 | 212.65 | COMPOSIÇÃO 13
10.2.3 | Grelha 300x300mm para insuflamento de ar de Dupla deflexão com registro, com lâminas individualmente reguláveis – acabamento em alumínio anodizado fosco - Ref. Mod DVR Nova exaustores ou similar. | unid | 2 | 214.7 | 429.4 | COMPOSIÇÃO 14
10.2.4 | Tubo PVC Soldado Esgoto Serie R Dn 150mm - Ventilação, incluso conexões e todos os elementos de fixação. Fornecimento e Instalação. | m | 5 | 52.4875 | 262.4375 | Sinapi - 89580
10.3 | DIVERSOS | 19269.8312
10.3.1 | Bancada em granito “Cinza Andorinha”, espessura 2cm, quinas arredondadas nas faces aparentes, acabamento polido, roda bancada h=10cm, em granito “Cinza Andorinha”, possuindo acabamento arredondado. Bancada apoiada em estrutura em Angelim Pedra, com fechamento em MDF revestido com laminado melamínico na cor Branco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar). Com pés em alumínio. Dobradiça caneco reta 35mm em aço niquelado com ângulo de abertura de 90°, puxador para portas e gavetas em alumínio maciço com haste redonda ø9,5mm dotada de friso, referência modelo light - hastvel, comprimento de 128mm, conforme projeto. | unid | 1 | 2091.4781 | 2091.4781 | COMPOSIÇÃO 15
10.3.2 | Balcão com estrutura em Angelim Pedra e tampos em MDF, com revestimento laminado melamínico nas cores Branco e Tabaco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar), bordas fita reta de PVC na mesma cor do laminado melamínico, com proteção nos pés, com perfis 3x6cm, Fechamento posterior, laterais e portas espessura 15mm, prateleira e base espessura 18mm, e tampos espessura de 30mm. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. Dobradiça caneco reta 35mm em aço niquelado com ângulo de abertura de 90°, puxador para portas em alumínio maciço com haste redonda ø9,5mm dotada de friso, referência modelo light - hastvel, comprimento de 128mm | unid | 1 | 1668.3989 | 1668.3989 | COMPOSIÇÃO 16
10.3.3 | Bancada com estrutura em Angelim Pedra e tampo em MDF, com revestimento laminado melamínico na cor Branco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar), bordas frontais arrendondadas em PVC com superfície de curvatura a 180º e bordas traseiras em fita reta de PVC na mesma cor do laminado melamínico, com proteção nos pés, quinas aparentes arredondadas, com perfis 3x6cm, espessura minima de 3cm, e aberturas para passagem de fios com tampa plástica cor branca. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. | unid | 1 | 2092.7817 | 2092.7817 | COMPOSIÇÃO 17
10.3.4 | Bancada com estrutura em Angelim Pedra e tampo em MDF, com revestimento laminado melamínico na cor Branco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar), bordas frontais arrendondadas em PVC com superfície de curvatura a 180º e bordas traseiras em fita reta de PVC na mesma cor do laminado melamínico, com proteção nos pés, quinas aparentes arredondadas, com perfis 3x6cm, espessura minima de 3cm, e aberturas para passagem de fios com tampa plástica cor branca. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. | unid | 1 | 723.3427 | 723.3427 | COMPOSIÇÃO 18
10.3.5 | Bancada com estrutura em Angelim Pedra e tampo em MDF, com revestimento laminado melamínico na cor Branco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar), bordas frontais arrendondadas em PVC com superfície de curvatura a 180º e bordas traseiras em fita reta de PVC na mesma cor do laminado melamínico, com proteção nos pés, quinas aparentes arredondadas, com perfis 3x6cm, espessura minima de 3cm, e aberturas para passagem de fios com tampa plástica cor branca. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. | unid. | 4 | 551.6335 | 2206.534 | COMPOSIÇÃO 19
10.3.6 | Bancada com estrutura em Angelim Pedra e tampo em MDF, com revestimento laminado melamínico na cor Branco, acabamento texturizado (Ref. Formica ou equivalente e similar), bordas frontais arrendondadas em PVC com superfície de curvatura a 180º e bordas traseiras em fita reta de PVC na mesma cor do laminado melamínico, com proteção nos pés, quinas aparentes arredondadas, com perfis 3x6cm, espessura minima de 3cm, e aberturas para passagem de fios com tampa plástica cor branca. Nivelador de piso oitavado em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso M8x60, zincado preto; suporte dos niveladores em chapa de aço ABNT - 1010/1020, com 3 mm de espessura, na cor preto fosco. | unid | 1 | 928.5151 | 928.5151 | COMPOSIÇÃO 20
10.3.7 | Guarda-corpo e corrimãos das escadas em tubo de aço galvanizado ∅ 1 1/2”, fixado com parafuso tipo parabolt 10mm. (Ref. Vonder ou equivalente e similar), alturas e bitolas devem obedecer a NBR 9050, indicadas no detalhamento do projeto. | m | 45.4 | 143.0457 | 6494.275 | Sinapi - 84862 + 74072/003
10.3.8 | Limpeza geral de obra | m² | 1184.35 | 2.5875 | 3064.5056 | Sinapi - 9537
COMPOSIÇÃO 04
SPLIT 7000 BTU/H - ELECTROLUX
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.2.1 | Split 7000btu/h - ELECTROLUX | unid. | 1 | 976.9 | 976.9 | COTAÇÃO
10.1.2.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.2.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 1133.54
COMPOSIÇÃO 05
SPLIT 9000 BTU/H - ELECTROLUX
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.3.1 | Split 9000btu/h - ELECTROLUX | unid. | 1 | 1228.9 | 1228.9 | COTAÇÃO
10.1.3.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.3.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 1385.54
COMPOSIÇÃO 06
SPLIT 12000 BTU/H - CONSUL
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.4.1 | Split 12000btu/h - CONSUL | unid. | 1 | 1418.9 | 1418.9 | COTAÇÃO
10.1.4.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.4.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 1575.54
COMPOSIÇÃO 07
SPLIT 18000 BTU/H - ELECTROLUX
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.5.1 | Split 18000btu/h - ELECTROLUX | unid. | 1 | 2228.9 | 2228.9 | COTAÇÃO
10.1.5.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.5.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 2385.54
COMPOSIÇÃO 08
SPLIT 24000 BTU/H - ELECTROLUX
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.6.1 | Split 24000btu/h - ELECTROLUX | unid. | 1 | 3028.9 | 3028.9 | COTAÇÃO
10.1.6.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.6.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 3185.54
COMPOSIÇÃO 09
SPLIT 30000 BTU/H - ELECTROLUX
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.7.1 | Split 30000btu/h - ELECTROLUX | unid. | 1 | 4428.9 | 4428.9 | COTAÇÃO
10.1.7.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.7.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 4585.54
COMPOSIÇÃO 10
SPLIT 36000 BTU/H - CARRIER
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.8.1 | Split 36000btu/h - CARRIER | unid. | 1 | 5728.9 | 5728.9 | COTAÇÃO
10.1.8.2 | Mecânico | H | 4 | 25.27 | 101.08 | Sinapi - 88279
10.1.8.3 | Ajudante de Mecânico | H | 4 | 13.89 | 55.56 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 5885.54
COMPOSIÇÃO 11
ISOLAMENTO REDE FRIGORÍGENA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.1.9.1 | Tubo de cobre Líquido 3/8” com isolamento térmico | m | 1 | 15.66 | 15.66 | COTAÇÃO
10.1.9.2 | Tubo de cobre Sucção 5/8” com isolamento térmico | m | 1 | 31.86 | 31.86 | COTAÇÃO
10.1.9.3 | Cinta de Pressão | m | 1 | 5.564 | 5.564 | COTAÇÃO
10.1.9.4 | Fita Silver Type | m | 1 | 3.658 | 3.658 | COTAÇÃO
10.1.9.5 | Cabo PP | m | 1 | 7.968 | 7.968 | COTAÇÃO
10.1.9.6 | Mecânico | H | 0.5 | 25.27 | 12.635 | Sinapi - 88279
10.1.9.7 | Ajudante de Mecânico | H | 0.5 | 13.89 | 6.945 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 84.29
COMPOSIÇÃO 12
VENTOKIT
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.2.1.1 | Ventokit 280 | unid | 1 | 519.75 | 519.75 | COTAÇÃO
10.2.1.2 | Mecânico | H | 1 | 25.27 | 25.27 | Sinapi - 88279
10.2.1.3 | Ajudante de Mecânico | H | 1 | 13.89 | 13.89 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 558.91
COMPOSIÇÃO 13
VENEZIANA AUTO FECHANTE
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.2.2.1 | Veneziana auto fechante | unid | 1 | 45.9 | 45.9 | COTAÇÃO
10.2.2.2 | Mecânico | H | 1 | 25.27 | 25.27 | Sinapi - 88279
10.2.2.3 | Ajudante de Mecânico | H | 1 | 13.89 | 13.89 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 85.06
COMPOSIÇÃO 14
GRELHA 300x300
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.2.3.1 | Grelha 300x300 | unid | 1 | 132.6 | 132.6 | COTAÇÃO
10.2.3.2 | Mecânico | H | 1 | 25.27 | 25.27 | Sinapi - 88279
10.2.3.3 | Ajudante de Mecânico | H | 1 | 13.89 | 13.89 | Sinapi - 88252
TOTAL |  |  |  | 171.76
COMPOSIÇÃO 15
BANCADA EM GRANITO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.1.1 | Tampo em granito cinza andorinha, 2cm | m² | 1.04 | 456.6778 | 474.9449 | Sinapi - 86889
10.3.1.2 | Testeira em granito cinza andorinha | m | 2.92 | 10.84 | 31.6528 | Setop - BAN-TES-005
10.3.1.3 | Rodobancada em granito cinza andorinha espessura 2cm e altura 7cm | m | 1.72 | 23.39 | 40.2308 | Setop - BAN-ROD-005
10.3.1.4 | Angelim Pedra 30x50mm | m | 15.4 | 3.07 | 47.278 | Sinapi - 00004415
10.3.1.5 | Chapa em MDF branco liso, 02 faces, 15mm | m² | 6.29 | 25.99 | 163.4771 | Sinapi - 00034664
10.3.1.6 | Chapa em MDF branco liso, 02 faces, 18mm | m² | 2.07 | 32.27 | 66.7989 | Sinapi - 00034665
10.3.1.7 | Corrediça Telescópica 55cm até 25kg | unid | 6 | 18.45 | 110.7 | Cotação
10.3.1.8 | Puxador para Móveis Zamac Prata 160mm | unid | 6 | 18.29 | 109.74 | Cotação
10.3.1.9 | Dobradiça para Móvel Curva 95º Aço | unid | 6 | 3.29 | 19.74 | Cotação
10.3.1.10 | Pé para Móveis Alumínio 100x70mm 200kg | unid | 6 | 10.69 | 64.14 | Cotação
10.3.1.11 | Carpinteiro | h | 16 | 18.9 | 302.4 | Sinapi - 88261
10.3.1.12 | Ajudante de Carpinteiro | h | 16 | 15.13 | 242.08 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 1673.1825
COMPOSIÇÃO 16
BALCÃO EM ANGELIM PEDRA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.2.1 | Tampo MDF 30mm | m² | 2.06 | 45.75 | 94.245 | Sinapi - 00034661
10.3.2.2 | Chapa em MDF branco liso, 02 faces, 15mm | m² | 10.93 | 25.99 | 284.0707 | Sinapi - 00034664
10.3.2.3 | Angelim Pedra 30x60mm | m | 20.62 | 3.07 | 63.3034 | Sinapi - 00004415
10.3.2.4 | Nivelador de piso oitavado em náilon | unid | 14 | 10.69 | 149.66 | Cotação
10.3.2.5 | Puxador para Móveis Zamac Prata 160mm | unid | 8 | 18.29 | 146.32 | Cotação
10.3.2.6 | Dobradiça para Móvel Curva 95º Aço | unid | 16 | 3.29 | 52.64 | Cotação
10.3.2.7 | Carpinteiro | h | 16 | 18.9 | 302.4 | Sinapi - 88261
10.3.2.8 | Ajudante de Carpinteiro | h | 16 | 15.13 | 242.08 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 1334.7191
COMPOSIÇÃO 17
BANCADA EM ANGELIM PEDRA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.3.1 | Tampo MDF 30mm | m² | 7.17 | 45.75 | 328.0275 | Sinapi - 00034661
10.3.3.2 | Angelim Pedra 30x60mm | m | 74.97 | 3.07 | 230.1579 | Sinapi - 00004415
10.3.3.3 | Nivelador de piso oitavado em náilon | unid | 28 | 10.69 | 299.32 | Cotação
10.3.3.4 | Carpinteiro | h | 24 | 18.9 | 453.6 | Sinapi - 88261
10.3.3.5 | Ajudante de Carpinteiro | h | 24 | 15.13 | 363.12 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 1674.2254
COMPOSIÇÃO 18
BANCADA EM ANGELIM PEDRA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.4.1 | Tampo MDF 30mm | m² | 3.08 | 45.75 | 140.91 | Sinapi - 00034661
10.3.4.2 | Angelim Pedra 30x60mm | m | 26.06 | 3.07 | 80.0042 | Sinapi - 00004415
10.3.4.3 | Nivelador de piso oitavado em náilon | unid | 8 | 10.69 | 85.52 | Cotação
10.3.4.4 | Carpinteiro | h | 8 | 18.9 | 151.2 | Sinapi - 88261
10.3.4.5 | Ajudante de Carpinteiro | h | 8 | 15.13 | 121.04 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 578.6742
COMPOSIÇÃO 19
BANCADA EM ANGELIM PEDRA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.5.1 | Tampo MDF 30mm | m² | 1.6 | 45.75 | 73.2 | Sinapi - 00034661
10.3.5.2 | Fechamento MDF 15mm | m² | 0.8 | 25.1 | 20.08 | Sinapi - 00034514
10.3.5.3 | Angelim Pedra 30x60mm | m | 27.24 | 3.07 | 83.6268 | Sinapi - 00004415
10.3.5.4 | Nivelador de piso oitavado em náilon | unid | 12 | 10.69 | 128.28 | Cotação
10.3.5.5 | Carpinteiro | h | 4 | 18.9 | 75.6 | Sinapi - 88261
10.3.5.6 | Ajudante de Carpinteiro | h | 4 | 15.13 | 60.52 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 441.3068
COMPOSIÇÃO 20
BANCADA EM ANGELIM PEDRA
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
10.3.6.1 | Tampo MDF 30mm | m² | 3.16 | 45.75 | 144.57 | Sinapi - 00034661
10.3.6.2 | Angelim Pedra 30x60mm | m | 40.03 | 3.07 | 122.8921 | Sinapi - 00004415
10.3.6.3 | Nivelador de piso oitavado em náilon | unid | 19 | 10.69 | 203.11 | Cotação
10.3.6.4 | Carpinteiro | h | 8 | 18.9 | 151.2 | Sinapi - 88261
10.3.6.5 | Ajudante de Carpinteiro | h | 8 | 15.13 | 121.04 | Sinapi - 88239
TOTAL |  |  |  | 742.8121

## 11-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
11 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 112559.1375 |  |  |  | CODÍGOS
11.1 | Eletroduto pvc cinza leve ref. tigre, rosca, inclusive conexões e fixações d= 3/4" - eletrica. Fornecimento e instalação. | m | 642 | 7.6875 | 4935.375 | Sinapi - 91867
11.2 | Eletroduto flexível corrugado d= 1/2" para piso. Fornecimento e instalação. | m | 6 | 7.1625 | 42.975 | Sinapi - 91852
11.3 | Eletrocalha Zincada Perfurada Tipo C 100x50 Mm # Chapa 14, com tampa, inclusive conexôes e todos os elementos de fixação. Fornecimento e instalação. | m | 102 | 71.8 | 7323.6 | Setop - ELE-CAL-045
11.4 | Eletrocalha Zincada Perfurada Tipo C 100x100 Mm # Chapa 14, com tampa, inclusive conexôes e todos os elementos de fixação. Fornecimento e instalação. | m | 48 | 125.5 | 6024 | Setop - ELE-CAL-050
11.5 | Condulete 4x2" múltiplo 3/4" galvanizado leve. Fornecimento e instalação | unid | 259 | 32.85 | 8508.15 | Sinapi - 95801
11.6 | Condulete 4x4" múltiplo 3/4" galvanizado leve. Fornecimento e instalação | unid | 11 | 29.0625 | 319.6875 | Sinapi - 92870
11.7 | Caixa condulete 1" com tampa em liga de alumínio - tipo múltipla - inclusive fornecimento e instalação - ref. daisalet - daisa. Fornecimento e instalação. | unid | 33 | 36.5125 | 1204.9125 | Sinapi - 95802
11.8 | Interruptor uma tecla simples 10A - 250V, com placa ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 30 | 22.7625 | 682.875 | Sinapi - 91953
11.9 | Interruptor duas teclas simples 10A - 250V, com placa ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 11 | 36 | 396 | Sinapi - 91959
11.10 | Interruptor tres teclas simples 10A - 250V, com placa ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 49.25 | 98.5 | Sinapi - 91967
11.11 | Interruptor duas teclas paralelo 10A - 250V, com placa ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 46.85 | 93.7 | Sinapi - 91961
11.12 | Tomada simples - 2P+T - 10A com placa nbr 14136 ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 194 | 27.2 | 5276.8 | Sinapi - 91996
11.13 | Tomada simples - 2P+T - 20A com placa nbr 14136 ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação, para evaporadoras. | unid | 18 | 29.125 | 524.25 | Sinapi - 91997
11.14 | Tomada 04 módulos simples - 2P+T - 20A com placa nbr 14136 ref. pial silentoque, para condulete. Fornecimento e instalação. | unid | 11 | 71.925 | 791.175 | Sinapi - 92019
11.15 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 18 disjuntores tipo DIN + Geral, com barramento trifásico para 100A, protegido contra contatos no barramento, com porta e etiquetas de identificação, ref.cemar. Fornecimento e instalação. | unid | 4 | 416.45 | 1665.8 | Sinapi - 74131/004
11.16 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + Geral, com barramento trifásico para 100A, protegido contra contatos no barramento, com porta e etiquetas de identificação, ref.cemar. Fornecimento e instalação. | unid | 1 | 483.9375 | 483.9375 | Sinapi - 74131/005
11.17 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 32 disjuntores tipo DIN + Geral, com barramento trifásico para 150A, protegido contra contatos no barramento, com porta e etiquetas de identificação, ref.cemar. Fornecimento e instalação. | unid | 1 | 925.5875 | 925.5875 | Sinapi - 74131/006
11.18 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 20A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 49 | 14.5625 | 713.5625 | Sinapi - 93655
11.19 | Disjuntor monopolar termomagnético 5ka, de 25A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 7 | 14.5625 | 101.9375 | Sinapi - 93656
11.20 | Disjuntor bipolar termomagnético 5ka, de 20A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 18 | 69.625 | 1253.25 | Sinapi - 93662
11.21 | Disjuntor tripolar termomagnético, de 50A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 6 | 104.7625 | 628.575 | Sinapi - 93673
11.22 | Disjuntor tripolar termomagnético, de 80A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 150.1375 | 300.275 | Sinapi - 74130/005
11.23 | Disjuntor tripolar termomagnético, de 100A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 150.1375 | 300.275 | Sinapi - 74130/005
11.24 | Disjuntor tripolar termomagnético, de 125A siemens ou similar. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 432.5625 | 865.125 | Sinapi - 74130/006
11.25 | Cabo flexível isolação em pvc 450/750v # 2,5mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 6994 | 3.3125 | 23167.625 | Sinapi - 91926
11.26 | Cabo flexível isolação em pvc 450/750v # 4,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 386 | 4.675 | 1804.55 | Sinapi - 91928
11.27 | Cabo flexível isolação em pvc 450/750v # 6,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 40 | 5.5875 | 223.5 | Sinapi - 91930
11.28 | Cabo flexível isolação em pvc 450/750v # 10,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 243 | 9.1375 | 2220.4125 | Sinapi - 91932
11.29 | Cabo flexível isolação em pvc 450/750v # 16,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 464 | 13.425 | 6229.2 | Sinapi - 91934
11.30 | Cabo flexível isolação em pvc 1,0 kv # 25,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 140 | 14.6625 | 2052.75 | Sinapi - 92984
11.31 | Cabo flexível isolação em pvc 1,0kv # 35,0mm² prysmian ou similar. Fornecimento e instalação. | m | 490 | 19.525 | 9567.25 | Sinapi - 92986
11.32 | Luminária fluorescente (2x32w) de sobrepor, branca, refletor de alto brilho (ref lumicenter caa02 s32) incluso 2 lâmpadas fluorescente tubular de 32w, reator duplo 2x32w, 127v, completa. Fornecimento e instalação. | unid | 151 | 122.675 | 18523.925 | Sinapi - 73953/006
11.33 | Luminária de sobrepor teto - lâmpada fluorescente compacta - 1 unidades 23w ,com corpo em chapa de aço fosfatizado com pintura eletrostática, refletor parabólico em alumínio anodizado,aletas planas em acrílico.ref blumenau linha economic line 2628 /05/04 com lâmpada fluorescente compacta de 23w – ref. osram dulux star. Completa. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 79.05 | 158.1 | Sinapi - 74041/001
11.34 | Luminária de sobrepor em parede - lâmpada fluorescente compacta - 1 unidades 23w ,com corpo em chapa de aço fosfatizado com pintura eletrostática, refletor parabólico em alumínio anodizado, aletas planas em acrílico.ref blumenau linha economic line 2618 /05/04 com lâmpada fluorescente compacta de 23w – ref. osram dulux star. Completa. Fornecimento e instalação. | unid | 6 | 73.7 | 442.2 | Setop - ELE-LUM-050
11.35 | Dispositivo de proteção contra surto de 45kA, tipo II. Fornecimento e instalação. Siemens ou similar. Fornecimento e instalação | unid | 24 | 60.8625 | 1460.7 | COTAÇÃO
11.36 | Central de iluminação de emergência. Fornecimento e instalação | unid. | 37 | 87.8 | 3248.6 | Setop - INC-LUM-005

## 12-TELECOMUNICAÇÕES
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
12 - INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES |  | 98627.5233 |  |  |  | CODÍGOS
12.1 | Cabo UTP categoria 6, 4 Pares 24 Awg - Ref. Furukawa Gigalan Ou Similar. Fornecimento e instalação. | m | 7300 | 6.4125 | 46811.25 | Setop - CAB-CAB-015
12.2 | Eletroduto Pvc Cinza Leve Ref. Tigre, Rosca, Inclusive Conexões e Fixações D= 3/4" - Cabeamento. Fornecimento e instalação. | m | 286 | 16.075 | 4597.45 | Setop - ELE-ELE-010
12.3 | Eletrocalha Zincada Lisa Tipo C 50x50 Mm # Chapa 14, com tampa, inclusive conexôes e todos os elementos de fixação. Fornecimento e instalação. | m | 24 | 60.91 | 1461.84 | COTAÇÃO
12.4 | Eletrocalha Zincada Lisa Tipo C 100x50 Mm # Chapa 14, com tampa, inclusive conexôes e todos os elementos de fixação. Fornecimento e instalação. | m | 51 | 70.675 | 3604.425 | Setop - ELE-CAL-005
12.5 | Eletrocalha Zincada Lisa Tipo C 200x100 Mm # Chapa 14, com tampa, inclusive conexôes e todos os elementos de fixação. Fornecimento e instalação. | m | 129 | 168.6375 | 21754.2375 | Setop - ELE-CAL-030
12.6 | Tomada Dupla Para Lógica Rj45, 4"x2", Completa, incluindo condulete, placa e acessórios de fixação. Fornecimento e instalação. | unid | 88 | 84.275 | 7416.2 | Setop - CAB-TOM-015
12.7 | Conector Fêmea Rj45 UTP-4P Metálico Categoria 6, Pinagem T568A.Furukawa ou Similar. Fornecimento e instalação. | unid | 176 | 36.8375 | 6483.4 | Setop - CAB-CON-010
12.8 | Identificação e Certificação de pontos. Fornecimento e instalação. | unid | 176 | 16.7125 | 2941.4 | Setop - CAB-CER-010
12.9 | Caixa condulete 3/4" com tampa em liga de alumínio - tipo múltipla - inclusive fornecimento e instalação - ref. daisalet - daisa. Fornecimento e instalação. | unid | 88 | 30.8625 | 2715.9 | Setop - ELE-CON-010
12.10 | Etiqueta para identificação do Sistema de Cabeamento Estruturado. Referência: IDXPERT - Vinyl Self-Lam - XSL-103-427. Fornecimento e instalação. | unid | 352 | 2.3904 | 841.4208 | COMPOSIÇÃO 21
COMPOSIÇÃO 21
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL | CODÍGOS
12.10.1 | Etiqueta IDXPERT | unid | 1 | 1.1453 | 1.1453 | COTAÇÃO
12.10.2 | Auxiliar de Eletricista | H | 0.05 | 15.34 | 0.767 | Sinapi - 88247
TOTAL |  |  |  | 1.9123
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 13-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
13 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 945.7 |  |  |  | CODÍGOS
13.1 | Ligação Flexível em inox para Pia 1/2"x30cm. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 35.025 | 70.05 | Sinapi - 86886
13.2 | Torneira Cromada de Mesa D=1/2", Bica Alta, Cromada Bico Móvel Aerador Articulado -Ref.Docol 9606. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 84.6375 | 169.275 | Sinapi - 86915
13.3 | Bojo em aço inox n° 2 (56 x 33 x 11,5 cm) com válvula e sifão cromados. Ref.Tramontina. Fornecimento e instalação. | unid | 2 | 353.1875 | 706.375 | Sinapi - 86936
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## 14-INCÊNDIO
PLANILHA DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Mão de obra e Materiais para execução dos serviços especificados
CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
14 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  | 28052.3375 |  |  |  | CODÍGOS
14.1 | Tubo de ferro galvanizado 65mm, incluindo conexões e acessórios de fixação. Fornecimento e instalação | m | 95 | 82.6625 | 7852.9375 | Sinapi - 92336
14.2 | Tubo de ferro galvanizado 80mm, incluindo conexões e acessórios de fixação. Fornecimento e instalação | m | 15 | 108.425 | 1626.375 | Sinapi - 92337
14.3 | Abrigo para mangueira 90x60x17 tipo sobrepor, incluindo registro globo angular 45° 2 1/2, adaptador Storz 2 1/2 x 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2", esguicho de 1 1/2". Fornecimento e instalação | pç | 5 | 1051.5625 | 5257.8125 | Sinapi - 72284
14.4 | Tampa FF 60x40 para Hidrante de Recalque. Fornecimento e instalação | pç | 1 | 274.125 | 274.125 | Sinapi - 84798
14.5 | Registro castelo globo angular 45º 2 1/2" para HR. Fornecimento e instalação | pç | 1 | 236.9375 | 236.9375 | Sinapi - 74169/001
14.6 | Placa de sinalização E5 (extintor) | pç | 10 | 32.475 | 324.75 | Setop - INC-PLA-005
14.7 | Placa de sinalização E8 (hidrante) | pç | 5 | 32.475 | 162.375 | Setop - INC-PLA-010
14.8 | Placa fotoluminescente "S12" - 380 x 190 mm (Saída) | pç | 3 | 33.1125 | 99.3375 | Setop - INC-PLA-035
14.8 | Placa fotoluminescente "S1" ou "S2"- 380 x 190 mm | pç | 17 | 33.1125 | 562.9125 | Setop - INC-PLA-015
14.9 | Extintor ABC. Fornecimento e instalação | pç | 10 | 151.9375 | 1519.375 | COTAÇÃO
14.10 | Eletrobomba de 7,5cv com 500L/m a 450mca. Ref. FAMAC ou similar. Fornecimento e instalação | unid | 1 | 6986.2375 | 6986.2375 | Sinapi - 73836/001 + COTAÇÃO
14.11 | Quadro elétrico para comando automático e proteção da motobomba, montado em caixa blindada IP 55, composto por uma chave de partida tipo partida direta, para acionamento individual da bomba, uma chave disjuntora geral de 32A, fusíveis de 4A para proteção do circuito de comando, uma chave dupla para acionamento e desligamento manual da bomba, uma chave reversora para desligamento do alarme sonoro/luminoso indicador de funcionamento da bomba principal, sinalisador luminoso indicador de alarme desligado, uma régua de bornes, identificar com adesivo de texto vermelho e fundo branco na parte superior do quadro "Quadro da bomba de combate a incêndio", instalar relé de falta de fase. Fornecimento e instalação | unid | 1 | 1906.25 | 1906.25 | COTAÇÃO
14.12 | Pressostato Danfoss 15 a 120 PSI. Fornecimento e instalação | unid | 1 | 1079.65 | 1079.65 | COTAÇÃO
14.13 | Manômetro de 0 a 150 PSI. Fornecimento e instalação | unid | 1 | 76.05 | 76.05 | Setop - INC-MAN-020
14.14 | Adaptador 2 1/2" x 2 1/2". Fornecimento e instalação | unid | 1 | 87.2125 | 87.2125 | Setop - INC-ADP-006
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno
OBS.: Código de Procedência do Material para Controle do Almoxarifado 1 - Material Nacional 2 - Material Estrangeiro 3 - Material Estrang. Adquirido no Mercado Interno

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: CENTRO DE CONVERGÊNCIA - NTI
LOCAL: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MORRO DO CRUZEIRO - OURO PRETO - MG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias)
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 134053.675 | 20.44% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12%
|  |  |  | 16086.441 | 16086.441 | 17426.9777 | 17426.9777 | 17426.9777 | 17426.9777 | 16086.441 | 16086.441
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 47849.6501 | 7.297% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 20%
|  |  |  | 9569.93 | 9569.93 | 7177.4475 | 4784.965 | 2392.4825 | 2392.4825 | 2392.4825 | 9569.93
3 | INFRA-ESTRUTURA | 4305.2 | 0.6566% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 4: 60%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 5: 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2583.12 | 1722.08 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / DIVISÓRIA | 10761.9 | 1.641% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 3: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 4: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 5380.95 | 5380.95 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS | 31162.296 | 4.752% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 3: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 4: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 5: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 6: 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 7790.574 | 7790.574 | 7790.574 | 7790.574 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 8376.8174 | 1.278% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 5: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 6: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.4087 | 4188.4087 | 0 | 0
7 | VIDROS | 1419.33 | 0.2165% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 6: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.33 | 0 | 0
8 | PINTURA | 47955.3637 | 7.314% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 5: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 6: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 7: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 8: 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9591.0727 | 11988.8409 | 11988.8409 | 14386.6091
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 59.0625 | 0.009007% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 2: 100%
|  |  |  | 0 | 59.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 129578.4062 | 19.76% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 3: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 4: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 5: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 6: 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 32394.6016 | 32394.6016 | 32394.6016 | 32394.6016 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 112559.1375 | 17.17% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 22511.8275 | 22511.8275 | 22511.8275 | 22511.8275 | 22511.8275 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 98627.5233 | 15.04% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 19725.5047 | 19725.5047 | 19725.5047 | 19725.5047 | 19725.5047 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 945.7 | 0.1442% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 8: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.7
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 28052.3375 | 4.278% | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 2: 25%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 3: 35%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 7: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 8: 10%
|  |  |  | 0 | 7013.0844 | 9818.3181 | 0 | 0 | 0 | 8415.7013 | 2805.2338
TOTAL |  | 655706.3993 | 100% | 25656.371 | 32728.5179 | 122226.2011 | 112598.5205 | 117743.5294 | 119838.5476 | 81120.7979 | 43793.9139
TOTAL ACUMULADO |  | 655706.3993 | 100% | 25656.371 | 58384.8889 | 180611.09 | 293209.6105 | 410953.1399 | 530791.6876 | 611912.4854 | 655706.3993
| Renan Silva de Oliveira Divisão de Projetos |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (240 dias) MÊS 4: Arq. Edmundo Dantas Gonçalves Chefe Divisão de Projetos PRECAM/UFOP