## GERAL
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO |  |  | data:+- 20/12/17
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO |  |  | sinapi 11/17
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO/PROJETOS | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | #DIV/0! | VALORES PLANILHA ORIGINAL
3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | #DIV/0! | 107103.7886
4 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 199171.4181
5 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 404624.1097
6 | PINTURA | #DIV/0! | 160396.3591
7 | VIDROS | #DIV/0! | 17666.8828
8 | COBERTURA | #DIV/0! | 389502.0218
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 37348.9767
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 461242.6505
11 | INSTALAÇÕES DE SPDA | #DIV/0! | 20098.9392
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | #DIV/0! | 264843.7223
13 | LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES | #DIV/0! | 105327.9589
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #DIV/0! | 134156.5582
15 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | #DIV/0! | 292866.8132
16 | EQUIPAMENTOS | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL |  | #DIV/0! | 2594350.1992

## 1-GERENC.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO/PROJETOS | 0
1.1 | Encarregado de obras, regime integral de trabalho | mês | 10
1.2 | Técnico de segurança do trabalho, regime integral de trabalho | mês | 10
1.3 | Engenheiro civil de obras, 4h diárias | mês | 10
1.4 | Engenheiro Mecânico, 4h diárias | mês | 2
1.5 | As built dos projetos arquitetônico, estrutural de concreto, estrutural de aço, instalações elétricas, luminotécnico, pluvial, hidráulico, sanitário, VDI, SPDA e SPCI | unid | 11

## 2-S. PRELIMINARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
2.1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | Escritório da fiscalização tipo i, a = 18,15 m², inclusive mobiliário | unid. | 1
2.1.2 | Barracão de instalação sanitária tipo i, a = 14,52m² | unid. | 1
2.1.3 | Barracão refeitório tipo i, a = 18,15 m² | unid. | 1
| Barracão depósito e ferramentaria tipo i, a = 14,52 m² | unid. | 1
2.1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6
2.1.5 | Tapume h=2,20m em chapa de compensado resinado de 12mm x 2,20m incluindo estrutura em peças de madeira de lei 8x8cm, acabamento superior com duas réguas laterais de madeira de 7cm de largura x 1,5cm de espessura e uma régua superior de 17cm x 1,5cm de espessura em todo perímetro e um portão de 4,00m de largura, com todas as ferragens e com pintura em duas demãos de caiação branca | m² | 405
2.2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
2.2.1 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 2530
2.3 | OUTROS
2.3.1 | Limpeza preliminar da estrutura existente | m² | 920
2.3.2 | Recomposição de laje no piso térreo | m² | 38
2.3.3 | Ligação provisória de água e esgoto | unid. | 1
2.3.4 | Ligação provisória de luz e força - padrão provisório 40kva | unid. | 1
2.3.5 | Mobilização e desmobilização de obras | unid. | 1
2.3.6 | Limpeza final da obra | m² | 920
2.3.2 | Locação e montagem de 68m² andaime metálico tipo torre | mês | 10

## 3-ALVENARIA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO
3.1 | Tijolo laminado 21 furos, 6,8x11x23,5 cm, aparente; referência Cerâmica Vila Cruz ou equivalente | m² | 347.1
3.2 | Tijolo cerâmico furado, 9x19x29 cm | m² | 496.2
3.3 | Amarração de alvenaria com pilar metálico com barras de aço de espera, diâmetro de 5,0mm, soldadas a cada 40 cm com avanço para o interior da alvenaria de 40 cm respeitando o número de fiadas e solidarizadas à alvenaria durante o assentamento. Prever selante flexível no encontro do acabamento com pilar metálico | kg | 69.96
3.4 | D1. Divisória frontal em granito cinza andorinha, dim.= 7/10/11/13/19 x 190 cm, acabamento polido, e= 30 mm, cantoneira de fixação granito/ granito e granito/ piso em latão, acabamento cromado; referência CT0840 Imab Linha Mármore ou equivalente, revestimento granito/ granito com massa plástica, conforme detalhamento | m² | 2.19
3.5 | D2. Divisória lateral em granito cinza andorinha, dim.= 117 x 190 cm, acabamento polido, e= 30 mm, cantoneira de fixação granito/ alvenaria em latão 30 mm, acabamento cromado; referência CT0845 Imab Linha Mármore ou equivalente | m² | 2.22
3.6 | D3. Divisória lateral em granito cinza andorinha, dim.= 60 x 120 cm, acabamento polido, e= 30mm, cantoneira de fixação granito/ alvenaria em latão 30 mm, acabamento cromado; referência CT0845 Imab Linha Mármore ou equivalente | m² | 0.72
3.7 | Divisória lateral em granito cinza andorinha, dim.= 117 x 190 cm, acabamento polido, e= 30mm, com cantoneira de fixação granito/ alvenaria em latão 30 mm, acabamento cromado; referência CT0845 Imab Linha Mármore ou equivalente. | m² | 11.12
3.8 | Parede de isolamento acústico em gesso liso acartonado tipo "dry-wall" com 2 (duas) placas de um lado e 1 (uma) placa do outro lado; referência Placa de Gesso Verde Knauf RU ou equivalente, esp. total= 115mm, largura montante= 70mm (usar montantes duplos), espessura= 12mm; referência KNAUF W111-115/90 ou equivalente, espaçamento entre montantes vertical e horizontalmente= 400mm e preenchimento em lã de vidro crua 40kg/m³ e 70mm de espessura; referência Isover ou equivalente Aplicar massa para tratamento de juntas com fita de papel microperfurado, conforme orientação do fabricante Knauf para encontros de paredes em "L" e em "T". | m² | 132.57

## 4-ESQUADRIAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
4 | ESQUADRIAS
4.1 | J1. 438.7cm x 100cm/ 165 cm. Esquadria com 8 módulos fixos em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em veneziana VZ060, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da viga metálica com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis VZ077, NYL190. Para montantes centrais de reforço utilizar TG005. Para a fixação em estrutura metálica utilizar perfil CM004 e alvenaria utilizar perfil CM200. Prever junta de solidarização de material deformável (cortiça, isopor ou polietireno), arrematado por mata-junta ou selante flexível, quando do encontro com a estrutura metálica | unid | 2
4.2 | J2. 489.6cm x 100cm/ 249cm. Esquadria com 8 módulos fixos em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em veneziana VZ060, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da viga metálica com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis VZ077, NYL190. Para montantes centrais de reforço utilizar TG005. Para a fixação em estrutura metálica utilizar perfil CM200 e concreto utilizar perfil CM004. Prever junta de solidarização de material deformável (cortiça, isopor ou polietireno), arrematado por mata-junta ou selante flexível, quando do encontro com a estrutura metálica | unid | 1
4.3 | J3. 310cm x 60cm/ 212cm. Esquadria com 4 módulos fixos em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em veneziana VZ060, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da viga metálica com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis VZ077, NYL190. Para montantes centrais de reforço utilizar TG005. Para a fixação em alvenaria utilizar perfil CM200. Prever junta de solidarização de material deformável (cortiça, isopor ou polietireno), arrematado por mata-junta ou selante flexível, quando do encontro com a estrutura metálica | unid | 1
4.4 | J4. 324.1cm x 90cm/ 200cm. Esquadria com 4 módulos, sendo 3 módulos em máximo ar (seguindo modulação segundo projeto de detalhamento) e 1 módulo fixo em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em vidro liso incolor e=6mm,com corte em vidro para passagem de eletrocalha, sendo suas bordas protegidas por perfil “u” de alumínio, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da parede, com contra marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis LG068, LG074, LG085, LG091, RM200. Guarnição GUA007, GUA239, GUA304 e GUA412 com baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Fecho haste / folha sem baguete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=37 cm e articulações metálicas em alumínio na cor preta, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold ou equivalente, para todos os módulos máximo-ar. Fazer preenchimento da altura da alma da viga metálica, até o final da mesa, com perfil TG005 referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. | unid | 2
4.5 | J5. 160cm x 70cm/ 200cm. Esquadria com 2 módulos máximo ar (seguindo modulação segundo projeto de detalhamento) em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em vidro liso incolor e=6mm, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da vida metálica, com contra marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis LG068, LG074, LG085, LG091, RM200. Guarnição GUA007, GUA239, GUA304 e GUA412 com baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Fecho haste / folha sem baguete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=37 cm e articulações metálicas em alumínio na cor preta, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold ou equivalente, para todos os módulos máximo-ar. | unid | 2
4.6 | J6. 316.9cm x 47.6cm/ 190cm. Esquadria com 4 módulos máximo ar (seguindo modulação segundo projeto de detalhamento) em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em vidro liso incolor e=6mm, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada ao eixo da vida metálica, com contra marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis LG068, LG074, LG085, LG091, RM200. Guarnição GUA007, GUA239, GUA304 e GUA412 com baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Fecho haste / folha sem baguete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=37 cm e articulações metálicas em alumínio na cor preta, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold ou equivalente, para todos os módulos máximo-ar. | unid | 1
4.7 | J7. 200cm x 195cm/ 32,6cm. Esquadria com 12 módulos, sendo 8 módulos máximo-ar e 4 módulos fixos (seguindo modulação do projeto de detalhamento) em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em vidro liso incolor 6mm, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada com ao eixo da viga metálica, com contra marco sem alizar. Para os módulos fixos utilizar perfis código LG002, LG003, LG068, LG076, LG077, NYL19, RM002. Para montantes centrais de reforço utilizar perfil LG176. Guarnição GUA304, GUA412 com baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Para os módulos máximo ar utilizar os perfis LG002, LG003, LG068, LG074, LG085, LG091, NYL190, CM004, RM002. Para montantes centrais de reforço utilizar perfil LG176. Guarnição GUA007, GUA239, GUA304, GUA412 e baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Fecho haste / folha sem baguete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=37 cm e articulações metálicas em alumínio na cor preta, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold ou equivalente, para todos os módulos máximo ar. | unid | 4
4.8 | J8 . 220cm x 195cm/ 32,6cm. Esquadria com 12 módulos, sendo 8 módulos máximo-ar e 4 módulos fixos (seguindo modulação do projeto de detalhamento) em alumínio anodizado na cor bronze e vedação em vidro liso incolor 6mm, referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. Fixação alinhada com ao eixo da viga metálica, com contra marco sem alizar. Para os módulos fixos utilizar perfis código LG002, LG003, LG068, LG076, LG077, NYL190, RM002. Para montantes centrais de reforço utilizar perfil LG176. Guarnição GUA304, GUA412 com baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Para os módulos máximo ar utilizar os perfis LG002, LG003, LG068, LG074, LG085, LG091, NYL190, CM004, RM002. Para montantes centrais de reforço utilizar perfil LG176. Guarnição GUA007, GUA239, GUA304, GUA412 e baguete BG057, para vidro liso incolor e=6mm. Fecho haste / folha sem baguete com delimitador de abertura em barra de alumínio quadrada, com seção de 3:8" e comp.=37 cm e articulações metálicas em alumínio na cor preta, referência FEC1015 Alcoa, Linha Gold ou equivalente, para todos os módulos máximo ar. | unid | 7
4.9 | P1. 128 cm x 265 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 2 folhas de abrir e acima bandeira= 128 cm x 45 cm com 2 módulos fixos, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG027, LG043, LG055, LG056, LG058, LG063, LG083, TG005, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Para fixação em alvenaria utilizar perfil CM200. Guarnições GUA282 para perfil US622. Referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. | unid. | 1
4.10 | P2. Porta tipo prancheta 90x260 cm, 1 folha de abrir, e acima um módulo fixo de veneziana, com dimensão de 42x90cm, para troca de ar, constituída de compensado laminado duplo, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro de madeira maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes. Alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Parte inferior com revestimento em chapa de alumínio h=40 cm, acabamento natural. Barra de apoio em aço inoxidável escovado instalada na face interna, Ø 3,2cm, comp.=40 cm; referência 446416 Docol ou equivalente. Padrão ABNT NBR 9050, para porta do I.S.P.N.E do Subsolo. | unid. | 2
4.11 | P3. Porta tipo prancheta 80cm x 210 cm, 1 folha de abrir, constituída de compensado laminado duplo em angelim pedra, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro em angelim pedra maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes. Alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. | unid. | 8
4.12 | P4. 90 cm x 270 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 1 folha de abrir e acima bandeira fixa em veneziana= 90 cm x 100 cm com módulo fixo, em alumínio anodizado acabamento na cor bronze; referência Alcoa, Linha Gold, fixação a 20 cm do pilar metálico, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG027, LG043, LG055, LG056, LG058, LG063, LG083, TG005, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Para fixação em alvenaria utilizar perfil CM200. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Guarnições GUA282 para perfil US622. Referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. | unid. | 1
4.13 | P5. 135cm x 237 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 2 folhas de abrir desiguais, sendo de uma de 55 cm e outra de 80 cm, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG043, LG055, LG056, LG058, LG063, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Guarnições GUA304, GUA306, GUA412 e baguete BG057 para vidro liso incolor 6mm. Para fixação em alvenarias utilizar perfil CM200 e em vig | unid. | 3
4.14 | P6. 135cm x 290 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 2 folhas de abrir desiguais, sendo de uma de 55 cm e outra de 80 cm, com bandeira fixa, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG041 - Refilado, LG043, LG056, LG058, LG068, LG176, RM002, NYL190, FIT206. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Para a fixação na alvenaria utilizar CM200. Guarnições GUA397, e baguete IN116- referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente-, para fixação da tela de alumínio malha 31,75x31,75mm, fio 10; referência T ou equivalente. | unid. | 2
4.15 | P7. 180cm x 290 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 2 folhas de abrir desiguais, sendo uma de 60 cm e outra de 120 cm, com bandeira fixa, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG043, LG055, LG056, LG058, LG068, LG079, LG083, LG176, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Para fixação em alvenaria utilizar CM200. Guarnições GUA304, GUA306, GUA412 e baguete BG057 para vidro liso incolor 6mm. Referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. | unid. | 2
4.16 | P8. 160cm x 237cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 2 folhas de abrir, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG043, LG055, LG056, LG058, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Para fixação em alvenaria utilizar perfil CM200 e para viga metálica utilizar CM004. Guarnições GUA304, GUA306, GUA412 e baguete BG057 para vidro liso incolor 6mm. Referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente. | unid. | 2
4.17 | P9. Porta tipo prancheta 90 x 210 cm, 1 folha de abrir, constituída de compensado laminado duplo em angelim pedra, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro em angelim pedra maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes. Alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Visor em vidro liso incolor e=6 mm, dim.=20 x 80 cm. Fecho para porta instalado na face interna; referência Ketesi, código: KT 398 ou equivalente | unid. | 8
4.18 | P10. Porta tipo prancheta 90x210 cm, 1 folha de abrir, constituída de compensado laminado duplo em angelim pedra, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro em angelim pedra maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes. Alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. Parte inferior com revestimento em chapa de alumínio h=40 cm, acabamento natural. Barra de apoio em aço inoxidável escovado instalada na face interna, Ø 3,2cm, comp.=40 cm; referência 446416 Docol ou equivalente. Padrão ABNT NBR 9050 | unid. | 4
4.19 | P11. Porta em compensado naval, 1 folha de abrir dim.= 60 x 165 cm, revestida com laminado melamínico acabamento texturizado na cor platina; referência Platina L139 e textura Matte Fórmica ou equivalente. Fechadura de tarjeta tipo livre/ocupado, acabamento cromado; referência: Tarjeta 719 – Yale Lafonte ou equivalente. | unid. | 6
4.20 | P12. Porta de giro 135cm x 165 cm, 2 folhas de abrir dim.67,5 x 165 cm, com esquadria em aço carbono – metalon, quadro 70x50cm e vedação em tela soldada em aço CA60 nervurado, malha 5x5cm, fio 2,76mm; referência tela soldada Belgo ou equivalente. Fixação no meio do vão. Fechamento com porta cadeado, nas dimensões 40x60mm, soldado nos perfis das portas. | unid. | 6
4.21 | P13. Portão metálico de correr 280cm x 160 cm, 2 folhas de correr, para lados opostos. Vedação em tela de aço malha 31,75x31,75mm, fio10, referência Teciam, Tela Soldada ou equivalente, soldadas no eixo do perfil retangular, estrutura em perfis retangulares seção 4"x2" em aço galvanizado #16 para a borda da folha de correr e para estruturas de guias verticais. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, sobre primer antioxidante; referência Fundo para Metais Galvanizado Branco Coral ou equivalente. Trilho inferior em ferro fundido para roldana de ø 80 mm, chumbado no contrapiso, sem acabamento. Fixação na estrutura vertical através de barra chata de ferro de 1/4". Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, sobre primer antioxidante; referência Fundo para Metais Galvanizado Branco Coral ou equivalente. Conjunto de 4 roldanas sem acabamento para as 2 folhas de correr ø 80 mm, soldada no perfil inferior da folha. Batente para porta de correr em barra chata de aço galvanizado 4"x5/18", soldada junto à estrutura de borda da folha de correr, conforme modulação do projeto. Fechamento com porta cadeado, nas dimensões 40x60mm, soldado nos perfis das portas. Puxador para a face interna e externa da porta em perfil "U" em aço carbono chapa de 1/8", seção 1.1/4"x1.1/4", soldado no montante de borda da folha de correr. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, sobre primer antioxidante; referência Fundo para Metais Galvanizado Branco Coral ou equivalente. | unid. | 1
4.22 | P14. 90 cm x 230 cm, porta de giro com esquadria de alumínio, 1 folha de abrir, em alumínio anodizado acabamento na cor Bronze; referência Alcoa, Linha Gold, com contra-marco em alumínio sem alizar. Utilizar perfis código LG007, LG016, LG043, LG055, LG056, LG058, RM002, FIT206, NYL190. Fechadura FRA990 e maçaneta MAC927. Fecho tipo punho, FEC509 em alumínio preto, referência Alcoa, Linha Gold. Aplicar silicone nas junções dos marcos. Dobradiças DOB828 e trincos centrais internos. Para fixação em alvenaria utilizar perfil CM200 e para viga metálica utilizar perfil CM004. Guarnições GUA304, GUA412 e baguete BG057 para vidro liso incolor 6mm. Referência Alcoa, Linha Gold ou equivalente | unid | 3
4.23 | P15. Porta tipo prancheta 80cm x 180 cm, 1 folha de abrir, constituída de compensado laminado duplo em angelim pedra, com miolo de estrutura celular de formato hexagonal, espessura=35 mm, requadro em angelim pedra maciça e reforço de madeira maciça nos dois montantes. Alizar e marco com estrutura em angelim pedra e compensado de virola de primeira qualidade. | unid. | 1
4.24 | Parafuso de fixação, cabeça redonda, cromado, tipo finesson. Para espelhos H4. | unid. | 32
4.25 | Conjunto de ferragem junção granito em latão incluindo buchas e parafusos, acabamento cromado; referência CT 0840 Imab Linha Mármore ou equivalente. Para divisórias de granito dos sanitários. | unid. | 33
4.26 | Conjunto de ferragem junção granito/ alvenaria em latão incluindo buchas e parafusos, acabamento cromado; referência CT 0845 Imab Linha Mármore ou equivalente. Para divisórias de granito dos sanitários. | unid. | 58

## 5-REVEST.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 1339.5
5.2 | Chapisco em laje traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 549.18
5.3 | Reboco para paredes argamassa traço 1:3 (cal e areia fina peneirada), espessura 2,5cm, preparo mecânico | m² | 992.4
5.4 | Reboco em laje argamassa traço 1:3 (cal e areia fina peneirada), espessura 2,5cm, preparo mecânico | m² | 549.18
5.5 | Emboço traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m² | 169.07
5.6 | Azulejo cerâmico 20x20cm referência Eliane - Linha Forma Slim branco BR, incluso rejunte na cor gelo; referência Quartzolit ColorFlex branco ou equivalente. | m² | 107.25
5.7 | Lastro de concreto (contrapiso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 8 cm), preparo manual | m³ | 10.7752
5.8 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual | m² | 774.98
5.9 | Piso em concreto polido de 30 MPa, desempenado a laser, com tela soldada Q138, sob colchão de brita 01 Gnaisse. Regularização, lançamento de lona preta, juntas de madeira e aço CA-25 (barra de ligação), incluindo a retirada da malha de aço e da lona existente e o nivelamento necessário do solo. Acabamento com aplicação de resina/selante de porosidade e antipoeira; referência Suvinil Resina Acrílica ou equivalente. | m² | 60.54
5.10 | Piso de alta resistência composto de fragmentos de mármore, em forma de placas vibro-prensadas, com elevada resistência a desgaste ≤5,0mm/1000, compressão ≥30 MPa, ruptura por flexão ≥5,0MPa e absorção ≤8%, dimensão de 40 x 40 x 3 cm; referência Industrial/ Revin - Pisos Segato cor natural ou equivalente. Assentamento em contrapiso limpo e áspero, com argamassa tipo “farofa” 1:4 (cimento cinza CPII E32: Areia Média Lavada) com espessura média de 3,5 cm, espaçamento em linha mestra de 2 mm. Rejuntamento na cor cinza; referência Rejunte Super Fluido Flex – Segato ou equivalente, aplicado conforme especificação do fabricante. Polimento e acabamento com máquinas polidoras do tipo MPP, utilizando abrasivos próprios diamantados, conforme especificação do fabricante, incluindo fornecimento de selador e impermeabilizante. | m² | 475.35
5.11 | Piso cerâmico PEI 5, atomizado, 41x41cm, com acabamento de superfície acetinada, com variação de tonalidade “V1”, com indicação e local de uso “LD”, na cor cinza claro; referência Cargo Plus Gray- Eliane, assentado sob argamassa colante impermeável com 3 mm de espessura; referência Cimentcola Impermeável Quartzolit ou equivalente e espaçamento para a massa de rejunte larga com 5 mm de espessura na cor gelo; referência Rejuntamento Flexível Quartzolit gelo ou equivalente | m² | 37.8
5.12 | Piso em concreto fck>ou= 25MPa desempenado a máquina, esp.=7cm, com juntas de dilatação em painéis delimitados por perfis plásticos de 27 x 3mm (Max. 10m) previamente posicionados a base de concreto, largura=150 cm (conforme planta pavimentação externa), acabamento em cor natural. | m² | 1020.27
5.13 | Rodapé em granito cinza andorinha, acabamento polido, e=30 mm e h=7 cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. | m | 460.35
5.14 | Degraus da escada e patamar em granito “Cinza Andorinha”, dimensão degraus 140/150 cm x 28 cm e patamar= 140 x 140 cm (paginado), com espessura 30 mm, assentado sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. | m² | 29.25
5.15 | Escada e patamar em concreto fck>ou= 25MPa desempenado a máquina, esp.=8cm, com juntas de dilatação em painéis delimitados por perfis plásticos de 27 x 3mm (Max. 10m) previamente posicionados a base de concreto. | m² | 46.8
5.16 | Soleira em granito cinza andorinha, acabamento lapado na face superior, borda lateral interna acabamento bruto e borda lateral externa acabamento lapado, e= 30 mm e largura variada, assentamento sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. | m² | 2.43
5.17 | Soleira em granito cinza andorinha, acabamento polido na face superior, borda lateral interna acabamento bruto e borda lateral externa acabamento bruto, e= 30 mm e largura variada, assentamento sobre argamassa de cimento e areia traço 1:3 sarrafeada ou desempenada com argamassa colante tipo AC-III segundo norma NBR- 14081; referência Weber.col Mármores e Granitos Interno Quartzolit ou equivalente. | m² | 1.4
5.18 | Sinalização visual de degraus fotoluminescente auto-adesivo dim.= 25 mm x 200 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. Para escada interna | unid | 114
5.19 | Faixa antiderrapante tipo lixa, cor cinza; referência Kapazi ou equivalente. Para escada interna | m | 57
5.20 | Forro modular em placas de PVC, na cor branca, dimensão= 625 x 625 mm, espessura= 10 mm, perfil de suspensão em perfil do tipo “T” invertido de aço galvanizado (base de 24 mm), tipo de borda: reta com cantos arredondados na cor branca, Classe II A conforme norma NBR 9442; referência Forro Modular em PVC Attuale ou equivalente, incluso uma demão de fundo anti-corrosivo. | m² | 22.28
5.21 | PG1. Peitoril em granito cinza andorinha e=30 mm, sendo colado uma peça de e=3 cm, por 3cm de largura, para bloqueio de entrada de água, acabamento polido, sem inclinação. Largura da peça de 19 cm, sendo 2 cm para a pingadeira, e comprimento variável, para as esquadrias J1/ J2/ J3/ J8. | m² | 12.7623
5.22 | PG2. Peitoril em granito cinza andorinha e=30 mm, acabamento polido, sem inclinação, com largura de 17 cm e comprimento variável, sendo utilizado para as esquadrias: J4/ J5/ J6/ J7. | m | 20.86
5.23 | Marco do elevador M1. 220 e 105x10cm, em granito cinza andorinha/polito/quinas retas/e=30mm. | m² | 0.55

## 6-PINTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
6 | PINTURA
6.1 | Emassamento de tetos com 1 demão de massa PVA | m² | 549.18
6.2 | Emassamento de paredes com 1 demão de massa PVA | m² | 992.4
6.3 | Emassamento de parede de gesso acartonado, dry-wall, com 1 demão de massa acrílica | m² | 282.75
6.4 | Preparação para pintura em paredes, com fundo selador | m² | 992.4
6.5 | Preparação para pintura em tetos, com fundo selador | m² | 549.18
6.6 | Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, dry-wall, com fundo selador | m² | 132.57
6.7 | Aplicação de duas demãos de resina acrílica transparente; referência Verniz Acrílico Coral ou equivalente, para tijolo laminado. | m² | 347.1
6.8 | Aplicação de duas demãos de resina acrílica transparente; referência Verniz Acrílico Coral ou equivalente, para laje. | m² | 455.5
6.9 | Pintura duas demãos com tinta acrílica semi brilho na cor branca, referência Decora Branco Semi Brilho Coral ou equivalente, para laje. | m² | 495.12
6.10 | Pintura duas demãos com tinta acrílica semi brilho na cor branco gelo, referência Coral Super Lavável Branco Gelo ou equivalente. | m² | 620.1
6.11 | Pintura duas demãos com tinta acrílica fosca na cor branco gelo; referência Coral Super Lavável Branco Gelo ou equivalente. | m² | 487.8
6.12 | Pintura duas demãos com tinta acrílica, cor branco gelo; referência: Coral Decora Brancos Fosco Branco Gelo ou equivalente. | m² | 86.5
6.13 | Pintura esmalte sintético na cor vinho chassis, 1 demão sobre rufos e calhas; referência Suvinil Esmalte Brilhante Vinho Chassis ou equivalente | m | 149
6.14 | Pintura duas demãos com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado, na cor branco gelo até a altura de 150 cm; referência Coralar Esmalte Sintético Acetinado Branco Gelo ou equivalente, para drywall. | m² | 146.25
6.15 | Pintura duas demãos com tinta acrílica, cor branco gelo; referência: Coral Decora Brancos Fosco Branco, altura acima de 150 cm, para drywall. | m² | 136.5
6.16 | Aplicação de primer epóxi de fundo bicomponente, curada com poliamida sobre estrutura metálica (inclusive cobertura). Produto de alto sólidos, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) e alta espessura, aplicada com catalisador e diluente, sobre superfície seca, limpa e livre de óleos, graxas, pós, sujeiras ou materiais estranhos, conforme instruções do fabricante. Cor vermelho óxido, referência Perfordur Primer 88 – Perfortex ou similar. | m² | 2030.95
6.17 | Aplicação de tinta poliuretano acrílico/alifático de acabamento sobre estrutura metálica (inclusive cobertura), bicomponente. Aplicada em duas demãos com 80 mícrons secas cada, com catalisador e diluente sobre primer, conforme instruções do fabricante. Cor: Vermelho Bombeiro, referência Perforthane Acabamento HB-2833 – Perfortex ou similar. | m² | 2030.95
6.18 | Pintura de portas com tinta esmalte sintético na cor platina; referência Coral Coralar Esmalte Sintético Brilhante Platina 016 ou equivalente sobre fundo preparador à base de água, referência Fundo Preparador Base Água Coralit Zero ou equivalent | m² | 189.95
6.19 | Pintura de marcos e alizares com tinta esmalte sintético na cor vinho chassis; referência Suvinil Esmalte Sintético Brilhante Vinho Chassis ou equivalente sobre fundo preparador à base de água, referência Fundo Preparador Base Água Coralit Zero ou equivalente. | m² | 84.93
6.20 | Pintura de esquadrias metálicas com tinta esmalte brilhante na cor vinho chassis, referência Suvinil Esmalte Brilhante ou equivalente, sobre fundo anticorrosivo, referência Coral Zarcoral ou equivalente | m² | 107.42
6.21 | Pintura com tinta esmalte sintético na cor vermelha; referência Suvinil Esmalte Sintético Brilhante Vinho Chassis ou equivalente sobre fundo anticorrosivo para proteção e aderência de esmaltes; referência Coral Zarcoral ou equivalente. Para guarda-corpo e corrimão | m | 185

## 8-COBERTURA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
8 | COBERTURA
8.1 | Tesouras em perfis laminados, conforme projeto | kg | 2894.7
8.2 | Cobertura da caixa da escada em perfis laminados, conforme projeto | kg | 515.55
8.3 | Terças e frechais em perfis laminados, conforme projeto | kg | 4501.6
8.4 | Tirantes rígidos em perfis laminados, conforme projeto | kg | 334.8
8.5 | Suportes das terças, em perfis laminados, conforme projeto | kg | 245
8.6 | Cobertura corredor (tesouras), em perfis laminados, conforme projeto | kg | 106.2
8.7 | Fechamento de marquise em chapas de policarbonato alveolar, na cor fumê, possuindo as seguintes características: transmissão de luz de 9%; de alta resistência a impacto, auto extinguível e atóxico, resistência a altas e baixas temperaturas. Dimensionamento da placa com L= 1250mm x C= 6000mm x E=10mm. Apoio de 50mm e espaço para dilatação térmica. | m² | 60
8.8 | Cobertura em telha dupla (superior - isolamento - inferior) ondulada calandrada, com isolamento termo-acústico em lã mineral (mínimo 40mm), com sobreposição vertical e horizontal e inclinação, espessura 0,5mm, conforme projeto. | m² | 432
8.9 | Cobertura em telha dupla (superior - isolamento - inferior) ondulada plana, com isolamento termo-acústico em lã mineral (mínimo 40mm), com sobreposição vertical e horizontal e inclinação, espessura 0,5mm, conforme projeto. | m² | 35
8.10 | Cobertura em telha simples ondulada plana, com sobreposição vertical e horizontal e inclinação, espessura 0,5mm, conforme projeto. | m² | 36.1
8.11 | Rufo em chapa de aço zincalume e=0,65mm, conforme projeto. | m² | 13
8.12 | Calhas em chapa de aço zincalume e=0,65mm, conforme projeto. | m | 98
8.13 | Fechamentos laterais através de tela em aço carbono, soldada nas terças e na tesoura em perfil tubular calandrado, malha 35x35mm, fio 10, com acabamento em esmalte sintético na cor vinho chassis; referência Suvinil Esmalte Brilhante Vinho Chassis ou equivalente sobre fundo selador catalisável para superfícies externas; referência Suvinil Fundo Branco Epóxi ou equivalente. | m² | 8

## 7-VIDROS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
7 | VIDROS
7.1 | Vidro liso incolor 6mm, instalado, incluso massa para fixação. | m² | 54.2
7.2 | Vidro comum laminado liso incolor tripolo, espessura total 12mm (cada camada de 4mm) - colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene | m² | 22.68

## 9-S. COMPLEMENTARES
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | B1-B2-B3. Bancada com apoios em alvenaria de tijolo cerâmico furado, 9x19x29 cm, argamassa de assentamento com traço 1:1:6, chapiscada, rebocada e revestida com azulejo branco 20 cm x 20 cm até altura de 160 cm; referência Eliane - Linha Forma Slim branco BR, assentado com argamassa aditivada ACII; referência Super Cimentcola Quartzolit ou equivalente, com rejunte na cor gelo; referência Quartzolit ColorFlex branco ou equivalente. Tampo de granito “cinza Andorinha”, espessura= 30 mm, dim.= 150x65 cm /212,5x65cm/ 562,5x65 cm (Laboratórios), quinas arredondadas nas faces aparentes com testeira de 7cm, acabamento polido. Rodapé de granito “cinza Andorinha” espessura = 30 mm e H= 7cm ; possuindo cubas industriais e seus respectivos metais, conforme detalhado em projeto. | m² | 6.01
9.2 | B4. Bancada com estrutura de fixação em perfil de aço carbono (Metalon), seção 40 x 20 mm com tampão; acabamento em pintura com tinta esmalte sintético, acabamento fosco, na cor branca; referência Coral Coralar Esmalte Sintético Fosco Branco sobre fundo anticorrosivo para proteção e aderência de esmaltes; referência Coral Zarcoral ou equivalente. Tampo da bancada em granito cinza andorinha, esp.=30 mm, acabamento polido, quinas aparentes arredondadas com testeira de 7cm. Dimensões: h=90 cm, dim.= 205x50 cm, 208x50cm e 280x50cm (Sanitários). Roda bancada em granito cinza andorinha, e= 30 mm, acabamento polido, h=10 cm, dim.= 205x50 cm (Sanitários), rebaixo de 10x10 mm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Para Sanitários, conforme detalhamento indicado em projeto | m² | 2.05

## 10-I. ELÉTRICAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Eletroduto em PVC rigido Ø25mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 890
10.2 | Eletroduto em PVC rigido Ø32mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 170
10.3 | Eletroduto em PVC rigido Ø40mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 97
10.4 | Eletroduto em PVC rigido Ø60mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 35
10.5 | Eletroduto em PVC rigido Ø75mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 50
10.6 | Eletroduto em PVC rigido Ø100mm, incluindo conexões e suportes para fixação, referência Tigre ou equivalente. | m | 40
10.7 | Eletrocalha 50x50mm, incluindo tampa, conexões e suportes para fixação, Facilit ou equivalente | m | 30
10.8 | Eletrocalha 100x100mm, incluindo tampa, conexões e suportes para fixação, Facilit ou equivalente | m | 105
10.9 | Eletrocalha 200x100mm, incluindo tampa, conexões e suportes para fixação, Facilit ou equivalente | m | 50
10.10 | Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø4" (100 mm) | m | 130
10.11 | Condulete 3/4" em alumínio para eletroduto roscado, Daisa ou similar | unid. | 107
10.12 | Condulete 1" em alumínio para eletroduto roscado, Daisa ou similar | unid. | 32
10.13 | Condulete 1.1/4" em alumínio para eletroduto roscado, Daisa ou similar | unid. | 21
10.14 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #2,5mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 7100
10.15 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #4,0mm² -Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente. | m | 660 |  |  | 330
10.16 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #6,0mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 90
10.17 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #10,0mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 140
10.18 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #16,0mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 260
10.19 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #25,0mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 60
10.20 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação PVC 750V, NM 247-3, #35,0mm² - Referência: Prysmian Pirastic Flex Antiflam ou equivalente | m | 550
10.21 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação dupla para 1000 V, NBR 6245, #95mm² - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente. | m | 150
10.22 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação dupla para 1000 V, NBR 6245, #150mm² - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente. | m | 125
10.23 | Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação dupla para 1000 V, NBR 6245, #240mm² - Referência: Prysmian Sintenax Flex ou equivalente. | m | 1040
10.24 | Tomada simples - 2P + T - 20A, completa com placa, para condulete, Daisa ou similar | unid. | 184
10.25 | Interruptor uma tecla simples 10A - 250V, completo com placa, para condulete, Daisa ou similar | unid. | 25
10.26 | Interruptor duas teclas simples 10A - 250V, completo com placa, para condulete, Daisa ou similar | unid. | 12
10.27 | Interruptor três teclas simples 10A - 250V, completo com placa, para condulete, Daisa ou similar | unid. | 6
10.28 | Interruptor three way simples, completo com placa, para condulete, Daisa ou similar | unid. | 18
10.29 | Disjuntor Termomagnético Monopolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 5kA, 20A | unid. | 28
10.30 | Disjuntor Termomagnético Bipolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 20A | unid. | 16
10.31 | Disjuntor Termomagnético Bipolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 32A | unid. | 7
10.32 | Disjuntor Termomagnético Bipolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 40A | unid. | 2
10.33 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 20A | unid. | 10
10.34 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 40A | unid. | 2
10.35 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 50A | unid. | 2
10.36 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 63A | unid. | 17
10.37 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 80A | unid. | 3
10.38 | Disjuntor Termomagnético Tripolar, DIN-P. Europeu, 220/380V, 10kA, 100A | unid. | 4
10.39 | Disjuntor tripolar termomagnético 10Ka, de 150A, padrão Americano | unid. | 1
10.40 | Disjuntor tripolar termomagnético 10Ka, de 175A, padrão Americano | unid. | 6
10.41 | Disjuntor tripolar termomagnético 10Ka, de 250A, padrão Americano | unid. | 3
10.42 | Disjuntor tripolar termomagnético 10Ka, de 300A, padrão Americano | unid. | 4
10.43 | Luminária ITAIM-3740 com aletas, ou similar, de sobrepor completa com reator eletrônico, 2 x 32W (para lâmpadas fluorescente tubulares bulbo T8-Ø26mm), com alto fator de potência (f.p.>=0,8), Alta frequência (f>=4,5kHz), com filtro para controle de correntes Harmônicas (taxa inferior a 30%). Partida rápida. Fabricação Phillips, ou similar, inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema. | unid. | 89
10.44 | Luminária ITAIM-3740 com aletas, ou similar, de sobrepor completa com reator eletrônico, 2 x 18W (para lâmpadas fluorescente tubulares bulbo T8-Ø26mm), com alto fator de potência (f.p.>=0,8), Alta frequência (f>=4,5kHz), com filtro para controle de correntes Harmônicas (taxa inferior a 30%). Partida rápida. Fabricação Phillips, ou silar, inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema. | unid. | 7
10.45 | Luminária ITAIM-4120, ou similar, pendente completa com reator eletrônico, 2 x 32W (para lâmpadas fluorescente tubulares bulbo T8-Ø26mm), com alto fator de potência (f.p.>=0,8), Alta frequência (f>=4,5kHz), com filtro para controle de correntes Harmônicas (taxa inferior a 30%). Partida rápida. Fabricação Phillips, ou similar, duas lâmpadas fluorescentes de 32W, inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema. | unid. | 36
10.46 | Luminária ITAIM-4120 pendente completa com reator eletrônico, 2 x 18W (para lâmpadas fluorescente tubulares bulbo T8-Ø26mm), com alto fator de potência (f.p.>=0,8), Alta frequência (f>=4,5kHz), com filtro para controle de correntes Harmônicas (taxa inferior a 30%). Partida rápida. Fabricação Phillips, ou similar , inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema. | unid. | 4
10.47 | Luminária wetzel IPT26, ou similar, com lâmpadas incandescentes 100W | unid. | 1
10.48 | Luminária ITAIM-TASSU ou similar completa, uma lâmpada fluorescentes de 23W compactas, inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema. | unid. | 25
10.49 | Luminária SHOMEI-SB-150/M1, ou similar, completa com reator eletrônico, relé fotocélula, uma lâmpada vapor de sódio de 250W/220V, inclusive acessórios de fixação e todos os componentes para o perfeito funcionamento do sistema, para postes de concreto 6,0 metros. | unid. | 11
10.50 | Fornecimento e instalação de Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, corrente nominal de descarga de 100Ka, Classe 1, ref.: Siemens. | unid. | 4
10.51 | Fornecimento e instalação de interruptor diferencial Residual - IDR, 40A /30mA 4 POLOS - TETRAPOLAR | unid. | 3
10.52 | Fornecimento e instalação de interruptor diferencial Residual - IDR, 63A /30mA 4 POLOS - TETRAPOLAR | unid. | 6
10.53 | Fornecimento e colocação de poste em concreto seção circular comprimento 6m carga nominal topo 100kg inclusive escavação exclusive transporte. | unid. | 11
10.54 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | unid. | 6
10.55 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | unid. | 2
10.56 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | unid. | 1
10.57 | Painel desmontável Pro, dimensões externas 220 x 120 x 80 mm, de sobrepor, em chapa, com porta, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação, ref.: CEMAR. | unid. | 1
10.58 | Caixa de entrada passeio tipo ZB (dim.: 520 x 440 x 700 mm), com tampa e aro para conforme padrões Cemig, a tampa deve apresentar em sua superfície interna, a marca do fabricante, o encaixe da tampa no aro deve ser estável, seja de fabricação ou por usinagem | unid. | 6
10.59 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, 40 x 40 x 60 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 13
10.60 | Caixa de passagem dim. (25 x 25 x 12) cm em chapa de aço galvanizado, com tampa. | unid. | 4
10.61 | Caixa de passagem dim. (40 x 40 x 12) cm em chapa de aço galvanizado, com tampa. | unid. | 3
10.62 | Caixa CM - 4 - Caixa para medidores polifásico e chave de aferição para medição indireta. | unid. | 1
10.63 | Caixa CM - 9 - Caixa modular para quadro de distribuição geral para disjuntores e/ou transformadores de corrente. | unid. | 1
10.64 | Caixa CM - 10 - Caixa modular para quadro de distribuição geral para disjuntores e barramentos. | unid. | 2
10.65 | Cabo de cobre nu 120 mm² | m | 35
10.66 | Barra de cobre de 6,35x76,20mm - 3 Fases | unid. | 1
10.67 | Barra de cobre de 6,35x76,20mm - Neutro | unid. | 1
10.68 | Transformador de corrente. TC: 600-5 com fator térmico 2. Tensão 220/127 – Referência HTE ELETRICO modelo 11220 ou equivalente | unid. | 3
10.69 | Terminal de 120,00mm² | unid. | 3
10.70 | Terminal de 240,00mm² | unid. | 12
10.71 | Plataforma basculante 500x500mm para suporte de notebook | unid. | 1
10.72 | Transformador a seco em epoxi de 300Kva - 13,8Kv - 220V/127V, Referência Cootrans Transformadores ou equivalente | unid. | 1
10.73 | Escavação de vala (40x60) cm e carga mecanizada em material de 3ª categoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 86.7
10.74 | Reaterro manual de vala | m³ | 61.3
10.75 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 33.02
10.76 | Envelopamento de rede elétrica, com concreto virado em obra fck >= 13 Mpa, brita 1 e 2, incluindo colocação de fita de alerta. | m³ | 2

## 11-SPDA
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
11 | INSTALAÇÕES DE SPDA
11.1 | Terminal aéreo ∅3/8"x350mm TEL-047 | unid. | 3
11.2 | Caixa de inspeção de aterramento circular DN300mm, c/tampa em ferro fundido - Referência: TEL-550 | unid. | 8
11.3 | Haste tipo "copperweld" 5#8"x2.4m TEL-5814 | unid. | 8
11.4 | Cabo de cobre nu têmpera mole, encordoamento classe 2, NBR 5349, #35mm2 - Referência: Prysmian ou equivalente | m | 150
11.5 | Cabo de cobre nu têmpera mole, encordoamento classe 2, NBR 5349, #50mm2 - Referência: Prysmian ou equivalente | m | 160
11.6 | Presilha em latão para cabos, #35mm2 - Referência: Ábaco pára-raios ou equivalente. | unid. | 11
11.7 | Caixa de equalização de potencial 20x20cm p/embutir - Referência: TEL-901 – Termotécnica | unid. | 1
11.8 | Fixador Universal para SPDA estanhado para cabos de até 70mm² - Referência: TEL-5024 | unid. | 20
11.9 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm² | unid. | 13
11.10 | Solda Exotérmica tipo HCL 3/4".50 | unid. | 19
11.11 | Escavação de vala (40x40)cm e carga mecanizada em material de 3ªcategoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 19.2
11.12 | Reaterro manual de vala | m³ | 13.85
11.13 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 5.35

## 12-I.HIDROS.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM
12.1 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1.1 | Caixa d'água de 1.000 litros | unid. | 10
12.1.2 | Registro de gaveta com acabamento ∅3/4" | unid. | 15
12.1.3 | Registro de gaveta com acabamento ∅1" | unid. | 1
12.1.4 | Registro de gaveta com acabamento ∅1.1/2" | unid. | 16
12.1.5 | Torneira bóia p/ caixa d'água ∅3/4" | unid. | 2
12.1.6 | Válvula de descarga de baixa pressão e fechamento lento com controle de vasão ∅1 1/2" | unid. | 16
12.1.7 | Tubo PVC soldável ∅20mm, inclusive conexões e suportes | m | 30
12.1.8 | Tubo PVC soldável ∅25mm, inclusive conexões e suportes | m | 105
12.1.9 | Tubo PVC soldável ∅32mm, inclusive conexões e suportes | m | 42
12.1.10 | Tubo PVC soldável ∅40mm, inclusive conexões e suportes | m | 60
12.1.11 | Tubo PVC soldável ∅50mm, inclusive conexões e suportes | m | 145
12.1.12 | Tubo PVC soldável ∅60mm, inclusive conexões e suportes | m | 18
12.1.13 | Tubo PVC soldável ∅75mm, inclusive conexões e suportes | m | 55
12.1.14 | Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm - TIGRE, com Grelha Quadrada Cromada 100mm - TIGRE e Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Prata 100mm - TIGRE | unid. | 6
12.1.15 | Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm - TIGRE, com Grelha Quadrada Cromada 150mm - TIGRE e Porta Grelha Quadrado p/ Grelha Quadrada Prata 150mm - TIGRE | unid. | 10
12.1.16 | Tubo de PVC Série Normal 200mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 60
12.1.17 | Tubo de PVC Série Normal 150mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 45
12.1.18 | Tubo de PVC Série Normal 100mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 230
12.1.19 | Tubo de PVC Série Normal 75mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 42
12.1.20 | Tubo de PVC Série Normal 50mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 80
12.1.21 | Tubo de PVC Série Normal 40mm - TIGRE, inclusive conexões e suportes | m | 85
12.1.22 | Caixa alvenaria 60 x 60 x 60 cm, tampa em concreto inspeção /passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 8
12.1.23 | Caixa alvenaria 100 x 100 x 100 cm, tampa em concreto inspeção /passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 2
12.1.24 | Caixa de passagem em manilha de concreto Ø800mm, com tampa em ferro fundido, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 3
12.1.25 | Bacia sanitária convencional em louça branca, com tampo; referência código 02303, Linha Saveiro - Celite ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 10 |  |  | 6
12.1.26 | Bacia sanitária convencional em louça branca; referência código 54309 Linha Handicapped - Celite ou equivalente e assento sanitário na cor branca; referência 54987 Linha Handicapped - Celite ou equivalente. Para I.S.P.N.E. | unid. | 6 |  |  | 4
12.1.27 | Lavatório de embutir oval pequeno sem ladrão em louça branca; referência código 10119 – Celite ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 11 |  |  | 6
12.1.28 | Acabamento para válvula de descarga, com alavanca para acionamento, acabamento cromado, Ø 1. ½”; referência código 184906 Linha Pressmatic Benefit - Docol ou equivalente. Para I.S.P.N.E. | unid. | 6 |  |  | 4
12.1.29 | Acabamento para válvula de descarga antivandalismo; referência código 1505006 – Docol ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 10 |  |  | 6
12.1.30 | Torneira de mesa para lavatório, com alavanca para acionamento hidromecânico, acabamento cromado, Ø ½”; referência código 490706 Linha Pressmatic Benefit - Docol ou equivalente. Para I.S.P.N.E. | unid. | 6 |  |  | 4
12.1.31 | Torneira de mesa para lavatório, com acionamento hidromecânico, acabamento cromado, Ø 1.½”; referência código 110 Docol Pressmatic Benefit ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 11 |  |  | 6
12.1.32 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aço inox, dim.=80 cm; referência código 00454316 Linha Benefit – Docol ou equivalente. Para I.S.P.N.E. conforme ABNT NBR 9050. | unid. | 12 |  |  | 8
12.1.33 | Mictório sifonado de louça branca; referência código 08280, Linha Azaléia - Celite ou equivalente, acompanhado com válvula de descarga ø 1/2”, com acessórios. | unid. | 4 |  |  | 2
12.1.34 | Cuba industrial em chapa inoxidável com cantos arredondados, provida de válvula tipo americana, nas dimensões 50 x 40 x 25 cm; referência CI-2 Eternox ou equivalente. | unid. | 4 |  |  | 4
12.1.35 | Torneira de parede longa, acabamento cromado, Ø ½”; referência 1158 Linha Pertutti código 00224706 - Docol ou equivalente e extensão de latão cromado para torneira de parede, comp.= 100 mm, rosca macho-fêmea ½”; referência código 171504 21/7039 – Blukit ou equivalente. | unid. | 4
12.1.36 | Sifão para lavatório: 1¼” x 1”; acabamento cromado; referência 3 código 22606, Linha Básicos - Docol ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 17
12.1.37 | Sifão para cuba e tanque: 1/2” x 1”, acabamento cromado; referência código 322606, Linha Básicos - Docol ou equivalente. | unid. | 4 |  |  | 4
12.1.38 | Bebedouro elétrico 110 v, para adulto e criança, tampo em aço inoxidável acabamento polido, equipado com torneira para copo e absorção direta, capacidade 40l; DF 127 e Elegê ou equivalente. Para circulação entre sanitários em ambos os pavimentos. | unid. | 6 |  |  | 3
12.1.39 | Lavatório de canto em louça branca; referência código 04013 Celite ou equivalente. Para I.S.P.N.E. | unid. | 6 |  |  | 4
12.1.40 | Barra de apoio curva para portadores de necessidades especiais em aço inox, acabamento escovado, ø 40 mm, dim.=71,5 cm e raio= 27,5 cm. Para cuba de canto do I.S.P.N.E. conforme ABNT NBR 9050. | unid. | 12 |  |  | 8
12.1.41 | Válvula de descarga para mictório em alumínio ½”. Referência Linha Acquapress Cromado – Fabrimar ou equivalente. Para sanitários masculinos. | unid. | 4 |  |  | 2
12.1.42 | Dispenser para papel higiênico em rolo na cor branca, dimensões 26,5 x 13,0 x 27,0 cm, capacidade 300 m; referência: código 30175768 Linha Lakekla, Kimberly-Clark ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 16 |  |  | 10
12.1.43 | Dispenser para toalha de papel interfolhada em ABS na cor branca; referência: código 30180225 Linha Lalekla, Kimberly-Clark ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 10
12.1.44 | Dispenser saboneteira spray em ABS na cor branca; referência: código 30152702 Kimberly-Klark ou equivalente. Para sanitários. | unid. | 10
12.1.45 | Espelho de cristal (50x90cm), anti-reflexo, espessura 4 mm, fixado com seis parafusos cromados; referência: Finesson ou equivalente. Para sanitários. | m² | 7.65 |  |  | 11
12.1.46 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulações, diâmetros variados, conforme projeto. | m | 319.5
12.1.47 | Enchimento de rasgos em alvenaria traço 1:4, para passagem de tubulações, diâmetros variados, conforme projeto. | m | 319.5
12.1.48 | Escavação de vala média (40x60)cm e carga mecanizada em material de 3ªcategoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 48.57
12.1.49 | Reaterro manual de vala | m³ | 28.65
12.1.50 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 25.7
12.2 | DRENAGEM PLUVIAL
12.2.1 | Boca de lobo simples (tipo b), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 8
12.2.2 | Caixa alvenaria 120 x 120 x 80 cm, tampa em aço anticorrosivo espessura minima de 6,35mm passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 1
12.2.3 | Caixa alvenaria 60 x 60 x 60 cm, tampa em concreto passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 10
12.2.4 | Tubo de PVC Série Normal 100mm - TIGRE, inclusive conexões. | m | 25
12.2.5 | Tubo de PVC Série Normal 150mm - TIGRE, inclusive conexões. | m | 210
12.2.6 | Tubo de PVC Série Normal 75mm - TIGRE, inclusive conexões. | m | 20
12.2.7 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado d = 300 mm | m | 80
12.2.8 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado d = 400 mm | m | 55
12.2.9 | Caixa de passagem em manilha de concreto Ø800mm, com tampa em ferro fundido, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 4
12.2.10 | Canaleta com grelha de ferro fundido 30x30cm | m | 4
12.2.11 | Meio-fio e sarjeta (15 x 40) cm, moldado in loco concreto fck = 15 mpa | m | 265 |  |  | 225
12.2.12 | Canaleta tipo 5 - 17 x 40 cm, concreto fck = 15 mpa sem tampa de concreto, padrão deop-mg | m | 35
12.2.13 | Canaleta tipo 5 - 25 x 40 cm, concreto fck = 15 mpa sem tampa de concreto, padrão deop-mg | m | 30
12.2.14 | Canaleta tipo 5 - 20 x 20 cm, concreto fck = 15 mpa sem tampa de concreto, padrão deop-mg | m | 22
12.2.15 | Escavação de vala média (60x120)cm e carga mecanizada em material de 3ªcategoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 256.32
12.2.16 | Reaterro manual de vala | m³ | 153.79
12.2.17 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 133.29
12.2.18 | Instalação de dreno tipo MacDrain 2L para drenagem em muros | m² | 70
12.2.19 | Fornecimento e assentamento de tubo flexível corrugado para drenagem PVC d = 100 mm, inclusive conexões e suportes. | m | 40

## 13-TELECOM.
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
13 | LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES
13.1 | Eletroduto antichama flexível liso, Ø25mm, 3 metros, Referência: Tigre ou equivalente | m | 250
13.2 | Eletroduto antichama flexível liso, Ø32mm, 3 metros, Referência: Tigre ou equivalente. | m | 40
13.3 | Eletroduto antichama flexível liso, Ø40mm, 3 metros, Referência: Tigre ou equivalente. | m | 30
13.4 | Eletroduto antichama flexível liso, Ø60mm, 3 metros, Referência: Tigre ou equivalente | m | 130
13.5 | Eletroduto antichama flexível liso, Ø75mm, 3 metros, Referência: Tigre ou equivalente. | m | 25
13.6 | Cabo utp 4 pares categoria 6 com revestimento externo não propagante a chama | m | 2500
13.7 | Cabo telefônico CTP-APL 50-50 - Referência: Furukawa ou equivalente | m | 200
13.8 | Caixa de passagem dim. (20 x 20 x 12) cm em chapa de aço galvanizado, com tampa. | unid. | 5
13.9 | Caixa de passagem dim. (40 x 40 x 12) cm em chapa de aço galvanizado, com tampa. | unid. | 4
13.10 | Caixa subterrânea de entrada telefonia tipo R1, (60x35x50) cm | unid | 1
13.11 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, para dados | unid | 26 |  |  | revisar estes quantitativos
13.12 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, para dados e voz. | unid | 12
13.13 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, para acionadores e sirenes. | unid | 7
13.14 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa para câmera | unid | 5
13.15 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa para central | unid | 1
13.16 | Condulete em liga de alumínio fundido, para eletroduto roscado d=3/4" | unid | 70
13.17 | Cabo coaxial rg-59, impedância 75 ohm, condutor em fio de cobre nu, blindagem trança formada por fios de cobre malha 90% | m | 100
13.18 | Certificação de garantia de transmissão de cabos lógicos - categoria 6 | unid. | 35
13.19 | Conector fêmea UTP categoria 6 com tampa de proteção frontal articulada, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante | unid | 70
13.20 | Rack 19"em chapa de aço monobloco, altura 20U, profundidade 670mm, porta e moldura em chapa de aço SAE 1010/1020 #16 com vidro temperado cristal, dobradiça com abertura de 180 graus, c/ maçaneta L, pintura eletrostática em pó poliéster cinza RAL 7032 na estrutura e bege nas laterais e fundo, grau de proteção IP-65, régua de 06 tomadas | unid | 1
13.21 | Patch panel 24 posições, categoria com guia traseiro - Ref.: Furukawa ou equivalente. | unid. | 6
13.22 | Voice panel categoria 6 - 30 portas - Ref.: Furukawa ou equivalente. | unid. | 1
13.23 | Patch-cord flexível, 4 pares, RJ-45macho/RJ-45 macho cat. 6 - comprimento 1,5 metros - Ref.: Furukawa ou equivalente. | unid | 9
13.24 | Calha de tomadas para fixação no rack, com 8 tomadas 2P + T | unid. | 1
13.25 | Cabo telefônico CCI - 50 3 pares | m | 230 |  |  | especificação diferente do caderno
13.26 | Cabo óptico interno/externo (cabo Fo SM Drop fig 8 metálico geleado 2f cog) | m | 200
13.27 | Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 1 1/2" (40 mm) | m | 200
13.28 | Câmera IP F731E- Externa IP67 IR 35M | unid | 5
13.29 | CDGT caixa nº 4 (60x60x12cm) | unid | 1
13.30 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 300 x 100 mm com tampa – Facilit, inclusive conexões e suportes de fixação | m | 15
13.31 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 150 x 50 mm com tampa – Facilit, inclusive conexões e suportes de fixação | m | 10
13.32 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 50 x 50 mm com tampa – Facilit, inclusive conexões e suportes de fixação | m | 45
13.33 | Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, 40 x 40 x 60 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid. | 3
13.34 | Escavação de vala média (40x60)cm e carga mecanizada em material de 3ªcategoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 42
13.35 | Reaterro manual de vala | m³ | 22
13.36 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 26
13.37 | Envelopamento de rede elétrica, com concreto virado em obra fck >= 13 Mpa, brita 1 e 2, incluindo colocação de fita de alerta. | m³ | 11

## 14-INCÊNDIO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | Guarda-Corpo / Corrimão em perfis tubulares de ferro com acabamento em esmalte sintético cor cinza metálico | m | 105
14.2 | Corrimão duplo em tubo galvanizado DIN 2440, d = 1 1/2" - fixado em alvenaria | m | 80
14.3 | Extintor de incêndio tipo pó químico-6kg | unid. | 1
14.4 | Extintor de incêndio tipo pó químico-12kg | unid. | 5 |  |  | 5
14.5 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico-06kg | unid. | 1 |  |  | 1
14.6 | Luminária de emergência-mod. Led com 30 leds | unid. | 30 |  |  | 31
14.7 | Sinalização de emergência-placa modelo S3 | unid. | 17 |  |  | 14
14.8 | Sinalização de emergência-placa modelo S12 | unid. | 1
14.9 | Sinalização de emergência-placa modelo S13 | unid. | 3
14.10 | Sinalização de emergência-placa modelo E5 | unid. | 7 |  |  | REVER CODIGOS SETOP
14.11 | Sinalização de emergência-placa modelo S8 | unid. | 2
14.12 | Sinalização de emergência-placa modelo E8 | unid. | 3
14.13 | Sinalização de emergência-placa modelo E12 | unid. | 8
14.14 | Sinalização de emergência-placa modelo E2 | unid. | 8
14.15 | Sinalização de emergência-placa modelo E1 | unid. | 1
14.16 | Central de alarme de incêndio endereçável para operação em circuitos a 2 fios com capacidade para 20% a mais de laços previsto no projeto, alimentação externa em 127Vca, IP-55. (deverá ser provida de isoladores de curto-circuito, 2 baterias internas seladas 12V-7Ah com capacidade para suprir energia em regime de supervisão e alarme conforme NBR-9441) - Referência: ENGESUL ou equivalente | unid. | 1
14.17 | Acionador manual de alarme | unid. | 8
14.18 | Avisador sonoro tipo sirene | unid. | 1
14.19 | Base decorativa para extintores | unid. | 7
14.20 | Manômetro willy, mod. 2 1/2", escala de leitura de 0 a 100 PSI | unid. | 3
14.21 | Pressostato Telemecanique, modelo xml b004 a2s11, com escala de 3 a 58 PSI | unid. | 3
14.22 | Registro de gaveta com acabamento ∅80mm | unid. | 1
14.23 | Válvula de retenção horizontal d = 65 mm (2 1/2") | unid. | 1
14.24 | Bomba para sistema de hidrantes, 15 HP 220V - Trifásico | unid. | 1
14.25 | Quadro de força do motor de 15 HP 220V - Trifásico | unid. | 1
14.26 | Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2". | unid. | 3
14.27 | Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria | unid. | 3 |  |  | 1
14.28 | Tubo aço galvanizado ∅65mm com pintura vermelha, inclusive conexões | m | 80
14.29 | Tubo aço galvanizado ∅80mm com pintura vermelha, inclusive conexões | m | 5
14.30 | Reservatorio d'água 12.000 litros | unid. | 1
14.31 | Escavação de vala média (40x40)cm e carga mecanizada em material de 3ªcategoria com utilização de equipamento a ar comprimido. | m³ | 10.2
14.32 | Reaterro manual de vala | m³ | 6.62
14.33 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão dmt > 5 km, incluso 30% de empolamento. | m³ | 4.65

## 15-PAISAGISMO
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
15 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO
15.1 | Fornecimento e preparação de terreno com aplicação de terra vegetal | m³ | 77.9
15.2 | Fornecimento e preparação de terreno com aplicação de adubo orgânico | m² | 779
15.3 | Plantio de grama batatais em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias | m² | 760
15.4 | Fornecimento e plantio de muda de Grevílea anã: Grevillea banksii | unid. | 10
15.5 | Fornecimento e plantio de muda de Moréia : Dietes iridioides | unid. | 8
15.6 | Lixeira modelo Tor confeccionada em aço tubular e chapa galvanizada com altura de 120 cm e largura de 40 cm e capacidade de 28 litros. Acabamento com pintura em fundo epóxi e tinta a base de poliuretano cor cinza claro; referência: Coesa ou equivalente. | unid. | 12
15.7 | Grade de proteção para árvores com tela; referência: Belgo Bekaert, Linha Campestre Cor ou equivalente, instaladas com barrotes de madeira 7 x 7 x 170 cm. | unid. | 10
15.8 | Gradil em sistema completo compreendido de painéis e postes metálicos retangulares aparafusados na base, dim.=40x620mm, espessura da chapa=1,55mm e h=1,53m. vedação com tela metálica malha 5x25cm, acabamento em pintura eletrostática 120 micras na cor branco; referência gradilfor belgo bekaert ou equivalente; referência portões sobre medida belgo bekaert ou equivalente. | m | 75
15.9 | Sinalização tátil direcional em ladrilho hidráulico na cor vermelha nivelado com piso principal em concreto polido dim.= 250 x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. | m² | 101.42
15.10 | Sinalização tátil de alerta em ladrilho hidráulico na cor vermelha nivelado com piso principal em concreto polido dim.= 250 x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. | m² | 23.5
15.11 | Sinalização tátil direcional em resina de PVC sobreposto ao piso na cor vermelha dim.= 250 mm x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. | m² | 49.2
15.12 | Sinalização tátil de alerta em resina de PVC sobreposto ao piso na cor vermelha dim.= 250 mm x 250 mm; referência: Arco Sinalização Universal ou equivalente. | m² | 36.8
15.13 | Pavimentação externa de asfalto, sendo sua base de 3 cm de brita anti-extrusiva, aplicada sobre terreno regular terraplanado. Após a execução da base, o piso deverá receber a imprimação ou pintura de ligação, que corresponde a uma camada de brita graduada e logo após o revestimento CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente-, que deverá possuir espessura final de 4,0 cm, após compactação. | m³ | 14.31
15.14 | Piso em concreto fck>ou= 25MPa desempenado a máquina, esp.=7cm, com juntas de dilatação em painéis delimitados por perfis plásticos de 27 x 3mm (Max. 10m) previamente posicionados a base de concreto, largura=150 cm (conforme indicação de pavimentação externa), acabamento em cor natural. Para Passeios. | m² | 570

## 16-EQUIPAMENTOS
PLANILHA DE FORMAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
Materiais e mão de obra para execução dos serviços especificados
CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIT | QUANT. | PREÇO | PREÇO TOTAL
16 | EQUIPAMENTOS
16.1 | Fornecimento e instalação de elevador tipo Social com percurso de 7,30 m com 03 (três) paradas e 03 (três) entradas, sendo todas do mesmo lado.Capacidade para 8 passageiros ou 630 Kg. Alimentação de 220V, 3 fases e iluminação de 110 V. Velocidade de 1,0 m/s. Sem casa de máquinas.Possuindo: serviço de emergência para bombeiros, controle instalado no pavimento superior na coluna de retorno da porta, detector de sobrecarga na cabina de 110% com inclinação no POC; dispositivo que identifica a quantidade de peso na cabina do elevador, ultrapassagem automática com carro lotado, sistema de proteção contra raios, dispositivo antimovimento, tempo extra de portas (ajustável), operação de emergência e resgate, contato regulador de tensão, célula de carga, dispositivo de inspeção de cintas remoto, dispositivo de fita frouxa, termo contato no motor, proteção contra inversão / falta de fase, contato elétrico do limitador de velocidade, chave de emergência no fundo do poço, preparado com sistema REM de monitoramento remoto, limite final para inspeção, detector de corrente no freio e sistema de proteção contra chamas falsas na cabina. Referência Otis – Linha Otis Solution. Estética Exclusive. Modelo A-GNC-0810-9A-MD ou equivalente. | unid | 1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: OBRA NOVA
LOCAL: CMM - CENTRO MÍNERO-METALÚRGICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | PERÍODO DE EXECUÇÃO (300 DIAS)
|  |  |  | 0-30 DIAS | 30-60 DIAS | 60-90 DIAS | 90-120 DIAS | 120-150 DIAS | 150-180 DIAS | 180-210 DIAS | 210-240 DIAS | 240-270 DIAS | 270-300 DIAS
1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO/PROJETOS | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 0
3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 0
4 | ESQUADRIAS | 0
5 | REVESTIMENTOS | 0
6 | PINTURA | 0
7 | VIDROS | 0
8 | COBERTURA | 0
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
11 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 0
13 | LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES | 0
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0
15 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 0
16 | EQUIPAMENTOS | 0
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
| Ivana Perucci Divisão de Projetos PRECAM/UFOP | [7 empty] | Arq. Edmundo Dantas Gonçalves Chefe Divisão de Projetos PRECAM/UFOP